## Exekutivo Rezume

O Jugoisto Regionalno Programo 2021-2027 si ključno instrumento vash regionalno barjaripe, savo kamel te lačharel o kvaliteto e dživdipasko thaj te vazdel ekonomikani kompetitivnost prekal sastipaskere investicie. Menadžirimo kotar e Jugoistočno Regionalno Barjaripeski Agencia, sar Menadžmentoski Autoriteta, o programo si les jekh totalno finansijaki alokacia kotar 1,47 miliardura EUR, kotar so 85% reprezentirinel e EU-esko kontribucia thaj 15% e nacionalno kontribucia, vash implementacia e efta prioritetengo save si resle ko Jugoistočno regiono thaj ko than e Dunavesko Delta.

Prioriteto 1 "Jekh kompetitivno regiono, prekal inovacia, digitalizacia thaj dinamikane enterprìze" kamel te laćharel o biznèso ambiènto prekal investicie anθ-e sastipasqe industrie, optimizirime vaś efikasno labăripen e resursenqo thaj i implementàcia e avansime tehnologienqi anθ-o nivelo e Sudutne rigăqo, kadja te del kontribucia anθ-i inovativno ekonomikani transformàcia e regionosqi. Akava si kerdo te kerel pes investicie te zurarel pes e rodipnaske thaj inovaciake aktivitetura thaj te zurarel pes o transfero e teknologiako, te vazdel pes o stepeni e digitalizaciako andar e SMEs thaj publikane servisura, te zurarel pes e kompanije prekal o barjaripe e biznisesko suportosko infrastruktura, sar vi o barjaripe e inteligentno specializaciako thaj e śajutnimatenqo vaś e antreprenoria.

O sasto finansiripe savo si dino vash akava prioriteti si 363.2 milionura EUR thaj reprezentirinel aproksimativno. 26% katar o sasto gin e programosqo. Kotar o sasto kotor e finansiripasko alosardo e prioriteteske, aprox. 4% si alosardo vash o Dunav Delta ITI.

E majbare thana e intervenciake si: Finansiripe e rodipnaske thaj inovaciake aktiviteturengo prekal "proof of concept" tip projektura, rodipnaske projektura, maj but kodola save si kerde ande kooperacia maškar e MSP thaj RDI entitetura ande thana e regionalno inteligentno specializaciake, finansiripe e tehnologikane transferosko te vazdel pes o stepeni e inovaciako e enterprizengo, kapitalizirime avantažura e digitalizaciake, vash o lačhipe e citizentosko kompanie, rodipnaske organizacie thaj publikane autoritetura, so den suporto e kompanijenge prekal e biznisoske suportoske infrastrukture, vazden e ključne śajutnimata vaś inteligentno specializacia.

Ano periodi Decembro 2024-Marto 2025, sas kerdini jekh angluni maškarthemutni evaluacia e Sudutne-Est Regionalno Programosko. Koherencia, relevanca, efikasnost, efektivnost thaj mehanizmura pala implementacija katar prioriteto sas analizime, ande relacija pala strategikane objektivura katar Evropaki Unia thaj katar o Sudutno-Est Regionalno Programo. E evaluacia kerdas kombinàcia kvalitativne thaj kvantitativne metodenqi, inkluziv e dokumenturenqi analìza, interviură, ankètură, butăqe thana thaj fokus grupe, ekspertosqe panelură.

I angluni maśkarthemutni evaluàcia e Prioritetosqi 1 katar o Sudutno-Est Regionalo Programo 2021-2027 sikavel jekh klaro phanglipe e intervencienqo e Evropaqe stratègikane objektivurenqe (inkluziv e Themesqe Specifične Rekomendacie formulisarde katar i Evropaki Komisia), nacionalo thaj regionalo, jekh specialo fokuso pe inovacia, digitalizacia thaj suporto e SME-enqo. O Prioriteto 1 del direktno kontribucia vash o areslipe e ključne objektivurengo katar e Evropake strategie sar so si e Digitalno Agenda vash e Evropa, o Evropako Zeleno Pakto thaj e Evropaki Strategia vash Rodipe thaj Inovacia, sigurindoj o nakhavipe vash jekh maj kompetitivno, inovativno thaj sastipasko ekonomia. Pe nacionalno nivelo, o Prioriteto 1 suportil i implementacia e Nacionalno Strategiaki vash Konkurencija 2021-2027, e Nacionalno Strategija vash e Digitalizacija thaj e Nacionalno Strategija vash e SME 2021-2027, prekal e mere te stimulirinen o entrepreneursko ekosistemo, o vazdipe e inovaciake infrastrukturengo thaj o akceleriribe e transformaciako e ekonomikane ambientosko. Ano regionalno konteksto, o Plano vash o Regionalno Barjaripe e Sudutno-Est 2021-2027 thaj i Strategia vash e Smart Specializacia e Regionoski vash o Sudutno-Est (RIS3) si suportirime kotar e intervencie kotar o Prioriteto 1, save keren maj lokho o barjaripe e inovaciako, e inovaciake grupe, e modernizacia e SME-enge thaj o vazdipe e regionengo e strategikane, sar so si e ITC omy thaj zeleno energia.

E intervencie planirime telal o Prioriteto 1 si laćhe korelirime e ekonomikane thaj socialne trubuimatenqe e Sudutne-Estutne Regionosqe, arakhindoj e identifikuime majbare pharipa, sar so si o deficito vaś i inovacia thaj rodipen, o tikno nivelo e digitalizaciaqo, o tiknjaripe e kompetitivitetosqo e MSP-enqo thaj o bi-aźutipen e infrastrukturenqo vaś o suporto e biznèsosqo. I analiza sikavel kaj kadala intervencie si ande relacia e Evropake thaj nacionalne objektivurenca thaj den suporto e sektorenca saven si potencijalo te barjaren pes.

Ko agor e beršesko 2024, o progreso ano implementiribe e Prioritetosko 1 sine but tikno. I implementàcia e programosqi arakhlăs bare ćhinadimata anθ-o lansiripe e projèktosqe akharipnasqo, so afektisardas o nivèlo e kontraktosqo thaj o progreso anθ-o areslipen e śerutne indikàtorenqo. Ko agor e beršesko 2024, numaj trin faze projektura save si phangle te vazden biznis inkubatorura sas kontraktirime, thaj o angluno akharipe vash SMEs registrisarda baro intereso, numaj na sas konkretno kontraktoske rezultatura dži ko 31.12.2024. Numaj jekh isklučipe, e relevantne areslipa thaj rezultatoske indikatora na sas aresle thaj o stepeni e kontraktosko si inke bidosta te markerel jekh signifikantno impakto pe regiono. Numay, o lansiripe e 18 proyektesko akharipya ano 2025, e alokaciaya kotar may but se 327 milionya EUR, shay te del premiya vash yekh akceleracia e implementipeski. Numaj, i estimacia e stepenqi e areslipnaski e ciljenqi thovdi k-o nivelo e Prioritetosqo 1 ačhel bi-sigurno, thaj lenqo realizmo śaj te avel evaluime numaj kana i implementàcia źal maj dur thaj kana sikaven pes e anglune meśime rezultàtură. Akaja situacia sikavela o importanca e procesesko e monitoripesko savo shaj te del aźutimata bazirime pe realiteta e implementàciaqi thaj siklǒvipen save si siklǒvde katar e anglune stadiumura e programosqe.

E majbare pharipa save si identifikuime si o ćhinavipen kerdo katar e administrativne, finansikane thaj operativne bariere, save ćhinavde o progreso e programosko. E bare problemura sas o paluno lansiripe e projektosko akharimasko, e kompleksiteta e administrativne procedurengi, o bi-prediktibiliteto ando kalendari e akharimasko thaj e pharipa save si arakhline kana keren pes e DNSH-esqe śajutnimata. O tiknjardo administrativno kapaciteti sar ko nivelo e beneficiarengo thaj, ko nesavo nivelo, e Menadžmentoske Autoritetosko, kerda pharo o proceso e evaluàciaqo thaj selekciaqo e projèktosqo.

Sar si o kontribucia e Prioritetosko 1 vash o objektivura e Integrime Nacionalno Planosko vash Energia thaj Klimatikane Paruvimata (PNIESC), o programo indirektno suportil e zeleno tranzicia prekal digitalizacia, energiaki efikasnost thaj barjaripe e śajutnimatenqo. Pe sa kodo vaxt, o Prioriteto 1 del suporto e vulnerabilne grupenge, śaj te del len akceso k-e resurse vaś o barjaripe e antreprenoriaqo thaj o keripe e butăqo. Gasave, kadi prioritèta źutil i implementàcia e Evropaqe Pilarosqi vaś e Socialo Xakaja (PEDS) thaj del kontribucia k-o balansirime ekonomikano thaj sociàlo barjaripe e Sudutne Regionosqo.

I rig e Danube Delta ITI si anglal specifična pharipa te resel finansiripe. Vi te si dedikuime fondura vaś kadaja rig, na sas kerde akharimata vaś projektură thaj na sas kerde kontraktură vaś projektură źi k-i vràma e evaluàciaqi, thaj i tikni kapaciteta e benefisiàrurenqi te vazden thaj te bićhalen kompetitivne projèktură śaj te anel jekh suboptimalo labăripen e resursenqo. Telal kadala kondicie, trubul jekh maj baro thaj personalizirime drom te del pes suporto e beneficiarenqe thaj te kerel pes specifikane mehanizmură vaś suporto vaś e UAT-ură anθ-o Danube Delta, kadja kaj von śaj te resen thaj te keren maj efektivo o manaźmento e finansiripnasqo save si len.

Te sigurinelpe sukcesi e implementiribasko Prioriteti 1, sito esencijalno te adoptinenpe mere te akcelerinenpe implementacia thaj te lačharenpe absorbipe e lovengo. Maśkar e propozime solucie si o ćhinavipen thaj o obzervàcia jekhe predvidime kalendaresqo e akharipnasqo, o akceleràcia e procesosqi pal-i selekcia thaj o kontrakto, o vazdipen e kapacitetosqo e beneficiàrurenqo te den thaj te implementisaren relevantne projèktură, prekal e treningosqe sesie thaj tehnikano suporto, sar vi o vazdipen e fleksibilne mehanizmenqo vaś te ćhiven pes e fondură palal o intereso thaj o akceso k-o finansiripe. I implementàcia kadale mesurenqi ka del kontribucia k-i efikasitàta e kontraktosqi thaj e exekuciaqi e projèktenqi, te śaj te resen pes e establisarde objektivură thaj te maksimiziril pes o impakto e investicienqo anθ-i inovacia, digitalizacia thaj i konkurencia e MSP-enqi.