## Exekutivo rezumàto

I evaluacia e implementàciaqi e Prioritetosqi 2 anθ-o Sudutno-Est Regionalo Programo 2021-2027 (PRSE) sikavel vi o progreso kerdo thaj vi e pharipa save si arakhline.

E strukturàlo pharipa save si o fundo e PRSE intervencienqo, specialo anθ-i zeleno tranzìcia, ačhile. O regiono źal maj dur te avel afektime katar o baro konsumo e energiako, e seizmikani vulnerabiliteta thaj e klimatikane rizika, maśkar o limitirime progreso anθ-i renovàcia thaj konsolidàcia e kherenqi. E bare bare pajesa ki Galati (2024) sikaven i trubujipe vash aver riskoske prevencie thaj menadžmentoske mere.

E intervencie katar o prioriteto 2 si ande relacia e themeske specifikane rekomendacienca formulime ando periodo 2019-2024 save si maj but inke validne. P2 del kontribucia ko RSȚ3 2022, RSȚ3 2023 thaj RSȚ2 2019 ano dikhipe e energiako efikasno prekal signifikantno investicie ano renoviribe e publikane thaj beśutne kherengo. Palal e 2024-to berśesqe rekomendàcie, o P2 del atùnći respònso k-i rekomendàcia te źutil pes i implementàcia e programurenqi pal-i politika pal-i kohezia anθ-o laćhipen e governàciaqo thaj o vazdipen e administraciaqo, dendoj akcie te zurarel pes i administraciaqi kapaciteta e benefìcienqi anθ-o śerutno rig e enèrgiaqi.

O prioriteto 2 del suporto e energiake efikasno enviromentikane objektivosko katar o Integrime Nacionalno Plano ando fieldo e Energiako thaj e Klimatikane Paruvipnasko, specifično duj politike thaj mere prekal jekh totalno alokacia 169,45 milionura EUR, kodo si te lačharel pes e energiaki performanca e publikane kherengo pe lokalno nivelo thaj Renoviripe e bešipnaske kherengo.

Prioriteti 2 indirektno suportirinel o reslipe e Evropake Pilaresko vash Socialune Hakaja integririndoj e principia vash egalutne shaipya, na-diskriminacia thay aksesibiliteti vash o manusha disabilitetyencar sar horizontalune mangipya ano implementipe e proyektesko.

O progreso karing specifična objektivura si diferentno pala svako kotor katar o Prioriteto. Palal o OS2.1, o stepeni e kontraktosqo si baro, resel 47% katar i sasti alokacia, numaj i realo implementàcia si but maj palal, e autorizirime ćhinadimata reprezentisaren numaj 0,45% katar o kontraktosqo gin. E kontraktirime projektura śaj te astaren aproksimativno 74% katar e agorutne cilura save si thodine te laćharen o energiako performanso e publikane kherengo thaj 15% vaś o laćharipe e energiako performanso e kherengo.

Palal o OS2.4, savo si les o ciljo te arakhel e klimatikane rizika thaj te adaptisarel pes e klimatikane paruvipnaske, numaj jekh projèkto si kontrakto, savo reprezentisarel 2% katar i alokacia, e alosardi operacia sikavel jekh stepeni e angažmanosqo 29% katar o agorutno ciljo.

Ano lil e OS2.7, savo suportil e protekcia e biodiverzitetosko thaj e zeleno infrastruktura, naj kontraktirime projektura dji akana. Vi te si ande preparacia jekh baro projèkto vaś o Danube Delta ITI, vov nakhela ćhinavipen vaś e administraciaqe pharipa thaj i kompleksiteta e procesosqi e koordinàciaqi maśkar e aktora save si ande relacia.

I evaluàcia sikavel kaj o mehanizmo e Danube Delta ITI si les jekh tikno absorpcia e lovengo save si len. Vi te si dino 43 milionura EUR pe kadi rig, numaj 8% katar o sasto kontrakto katar o Prioriteto 2 avel katar o ITI DD.

O tikno stepeni e progresosko si kerdo katar jekh serija e pharipaske save si specifična pala sasto programo. E pharipa si specialo dikhline ano lil e cikne thaj mashkarune UAT-enge, saven si limitirime resursia. Pe nivelo e selekciaqo, o xasaripen e evaluàtorenqo specializirime anθ-o śerutno rig e efikasno energiaqi thaj e inke na-klare rigutimata vaś varesave benefisiàro, keren phares e benefisiàrurenqe te keren aplikàcia. Ano fazo e implementàciaqo thaj e monitorisqo, o ćhinavipen anθ-i prokuràcia, i dependènca anθ-o anglal-finansiripe, o vazdipen e lovenqo vaś o xramosaripen e materiàlurenqo thaj o limitirime marketosqo kapaciteto e konsultànturenqo thaj e kontraktorurenqo keren maj but presia p-e benefisiàrură.

Te śaj te laćharel pes i implementàcia e programosqi, si rekomendisardo:

• Te źutil pes i implementàcia e kontraktuime projèktenqi, anθ-o introducisaripen e kontraktosqe klauzulença save si len o śerutno lil vaś o nakhavipen e terminurenqo dino anθ-e skedule vaś o pokinipen.

• Reorientàcia e OS2.4-esqe finansiripnaski karing e mesure te arakhen pes e klimatikane rizikură, dikhindoj o tikno intereso vaś e śuźe perde thaj i urgento trubujipe vaś intervencie mamuj e bare pajesa.

• Monitoripe e projektosqo phanglo e OS2.7. O than Natura 2000, ano gatisaripe, mobilizacia e interesime rigate saven si autoriteti te putaren o kompleksno procesia save si phangle e gatisaripnasa vash olesko prezentiribe thaj implementiribe.

• Te zurarel pes administrativno kapaciteto e beneficiarengo, maj but kodolenge save si ande cikne thaj maškarutne urbane thana, prekal dedikuime treningura thaj personalizirime tehnikano suporto.

• Te tiknjarel pes o periodo e procenaqo, e selekciaqo thaj e kontraktosqo e mobilizàciaça e aver resursenqi anθ-o maj baro vaxt e projèktosqe submisieqo, te kerel pes korkorre ekipe e evaluàtorenqe, maśkar lende vi anθ-o barjaripe e śajutnimatenqo anθ-o śerutno rig e energiaqi efikasnosta.