## Slide 1: Evaluarea intermediară timpurie a Programului Regional Sud- Est 2021- 2027
Prezentarea Raportului de Evaluare – Prioritatea 3
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro

## Slide 2
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Context
Evaluarea prezentată în acest raport are ca obiectiv furnizarea de informații menite să sprijine Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediare (mid-term review), conform articolului 18 din Regulamentul Cadru 1060/2021, în vederea îmbunătățirii Programului Regional Sud-Est și a procesului de implementare a acestuia.
Obiectivul evaluării intermediare este de a furniza informații obiective și relevante, care să sprijine procesul decizional la nivelul managementului PR SE, având ca scop îmbunătățirea eficienței și eficacității programului, precum și obținerea și consolidarea efectelor sale.
Obiectivul evaluării
Analiza se concentrează pe patru criterii de evaluare – relevanță, eficacitate, coerență externă și eficiență – și oferă concluzii și recomandări utile pentru Autoritatea de Management și alte părți interesate, cu scopul optimizării sprijinului acordat în intervenții similare, într-un context socio-economic aflat într-o continuă transformare.
Criterii de evaluare

## Slide 3
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Metodologie de colectare și analiză
Instrumente | ÎE1 | ÎE2 | ÎE3 | ÎE4 | ÎE5 | ÎE6
Cercetare documentară | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Interviuri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Studii de caz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Colectare de date statistice și administrative, inclusiv date de monitorizare a programului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Sondaj de opinie cu beneficiarii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Ateliere de lucru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Focus grup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Panel de experți | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Metodologia aplicată, construită în jurul celor șase întrebări de evaluare din caietul de sarcini, a utilizat o combinație echilibrată de metode și instrumente: analiză documentară, interviuri, sondaje, grupuri de discuție, ateliere de lucru, studii de caz, paneluri de experți și metode cantitative pentru analiza progresului în implementare.

## Slide 4
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Limitări metodologice
Structurată în jurul celor șapte întrebări-cheie din caietul de sarcini, a integrat un mix echilibrat de metode și instrumente de evaluare, precum: analiza documentară, interviuri, sondaje, focus grupuri și ateliere de lucru, studii de caz, consultări cu un panel de experți, precum și metode cantitative pentru analiza progresului în implementare.
⏱️ Timp limitat pentru desfășurare
🧱 Proiecte în desfășurare - nefinalizate
Evaluarea a avut la dispoziție doar 2 luni, un interval foarte scurt pentru complexitatea procesului.
Colectarea datelor s-a desfășurat sub presiunea termenului de livrare a analizelor.
Majoritatea proiectelor sunt:
  Etapizate (continuări din POR 2014–2020)
  Aflate în faze incipiente, lipsa proiectelor finalizate a împiedicat evaluarea rezultatelor efective.
Analiza s-a bazat doar pe țintele asumate în proiectele contractate.

## Slide 5
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Contextul Priorității 3 – O regiune cu emisii reduse de carbon
În cadrul Programului Regional Sud-Est (PRSE) 2021-2027, Prioritatea 3 intitulată „O regiune cu emisii de carbon reduse” are alocată o finanțare de 200,37 milioane EUR, reprezentând doar 14% din bugetul PRSE și care vizează implementarea de măsuri care să contribuie la reducerea emisiilor de carbon în regiune.
Obiectiv Specific 2.8
Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon
Acțiunea 3.1
Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate, inclusiv în arealul ITI Delta Dunării, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Prin acest Obiectiv Specific și implicit prin acțiunea 3.1 sunt sprijinite proiecte care dovedesc un impact pozitiv asupra reducerii emișilor de CO2, generate în principal de transportul bazat pe combustibil fosil și managementul ineficient al transportului public la nivelul zonelor urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

## Slide 6
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Întrebarea de Evaluare (ÎE) 1
În ce măsură obiectivele, acțiunile și intervențiile implementate continuă să răspundă la recomandările relevante din cadrul Semestrului European? În ce măsură obiectivele, acțiunile si intervențiile implementate continuă să răspundă problemelor socio-economice din regiune și a nevoilor identificate prin strategia PRSE? Continuă să fie design-ul P3 de calitate? Ce se poate îmbunătăți în acest sens?
Integrarea RST în Programul Regional Sud-Est (PRSE)
Programul Regional Sud-Est răspunde în mare măsură Recomandărilor Specifice de Țară (RST) emise în perioada 2019–2024, în special celor privind tranziția verde și mobilitatea durabilă. Prin Prioritatea 3 și Obiectivul Specific 2.8, programul susține investiții majore în infrastructura de transport urban curat, modernizarea mobilității și digitalizarea transportului public.
Deși progresul implementării este încă limitat, direcția strategică este bine aliniată cu recomandările europene, punând accent pe sustenabilitate, incluziune socială și consolidarea capacității administrative. PRSE contribuie astfel activ la atingerea obiectivelor Semestrului European și la dezvoltarea echilibrată a regiunii Sud-Est.
Progrese și provocări în dezvoltarea mobilității urbane durabile în Regiunea Sud-Est
Deși Programul Regional Sud-Est (PRSE) sprijină dezvoltarea unei mobilități urbane sustenabile, în perioada 2021–2023 nu s-au observat progrese semnificative în modernizarea infrastructurii de transport electric.
Între 2021–2023, progresul în mobilitatea urbană sustenabilă a fost limitat, din cauza întârzierii proiectelor finanțate anterior. Începând cu 2023, se observă îmbunătățiri semnificative prin introducerea autobuzelor electrice, în special finanțate prin PNRR.
Totuși, provocările persistă: flota auto este încă dominată de vehicule pe combustibili fosili, infrastructura de încărcare este slab dezvoltată, iar conectivitatea între localități rămâne deficitară. Expansiunea urbană necontrolată accentuează aceste probleme.
Pentru un impact real, este necesară extinderea transportului cu emisii zero, integrarea soluțiilor digitale și prioritizarea investițiilor verzi. Percepția publică asupra impactului este neclară, semnalând nevoia de comunicare mai eficientă și accelerarea implementării.
Constatări

## Slide 7
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Întrebarea de Evaluare (ÎE) 2
Care este nivelul de performanța al priorității, prin raportare la obiectivele de etapa identificate in Cadrul de Performanta? Care sunt cauzele pentru care obiectivele nu au fost atinse sau au fost depășite: Ce ipoteze de la baza estimării țintelor trebuie modificate?
📝În lipsa proiectelor finalizate, rezultatele nu pot fi încă măsurate în termeni de impact. Există riscul ca întârzierile în lansarea apelurilor și presiunile financiare din contextul economic actual (inflație, austeritate bugetară) să afecteze negativ realizarea obiectivelor, în special acolo unde contribuțiile locale sunt esențiale.
💡Cu toate acestea, interesul crescut din partea UAT-urilor, suprasubscrierea bugetului și dinamica cererii sugerează un potențial ridicat de recuperare și atingere a țintelor. Pentru a asigura eficiența și eficacitatea programului, este esențială accelerarea procesului de contractare și implementare, sprijinirea financiară a beneficiarilor locali și menținerea unui ritm constant în perioada următoare.
Constatări
📉 Cadrul de performanță al Priorității 3 din Programul Regional Sud-Est evidențiază un progres inegal între diferitele categorii de indicatori. Performanțe foarte bune sunt înregistrate pentru infrastructura aferentă transportului urban curat, combustibili alternativi și digitalizarea transportului, unde s-au depășit deja țintele intermediare, uneori chiar cu mult. Acest lucru reflectă atât continuitatea proiectelor etapizate din perioada 2014–2020, cât și interesul autorităților locale pentru modernizarea transportului public.
📌Pe de altă parte, domenii-cheie precum achiziția de material rulant ecologic nou sau realizarea de linii noi de tramvai/metrou înregistrează întârzieri majore, cu procente de realizare foarte reduse (sub 10%), ceea ce indică blocaje în selecție, contractare sau implementare. Există și indicatori cu progres moderat, cum ar fi pistele ciclabile sau strategiile de dezvoltare integrată, unde este necesară accelerarea implementării pentru a atinge țintele finale până în 2029.

## Slide 8
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Întrebarea de Evaluare (ÎE) 3
Cum contribuie P3 la implementarea PNIESC (prin proiecte in implementare si contracte/estimate)? Dar la satisfacerea nevoilor celor mai vulnerabile categorii ale grupurilor țintă? Cum contribuie P3 la implementarea PEDS (prin proiecte in implementare si contracte/estimate) la satisfacerea nevoilor celor mai vulnerabile categorii ale grupurilor țintă?
Contribuție la obiectivele PNIESC (tranziție verde, emisii reduse, eficiență energetică):
Modernizarea transportului public urban (P&M 49), finanțată prin OS 2.8 cu 125,40 milioane EUR
Mobilitatea alternativă (P&M 57) beneficiază de 30,11 milioane EUR
Creșterea ponderii autoturismelor și autovehiculelor de transport pasageri alimentate cu combustibili alternativi (P&M 47 și P&M 48) este sprijinită prin infrastructuri specifice finanțate cu 8,09 milioane EUR
📊Proiectele contractate în cadrul Priorității 3 sunt percepute ca având un impact moderat asupra obiectivelor de mediu și PNIESC, cu o contribuție mai importantă la creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile.
✅ În 2025, programul va sprijini reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane din arealul ITI Delta Dunării bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, acestea fiind planificate pentru trimestrul II. Având în vedere complexitatea proiectelor este nevoie de susținerea beneficiarilor, lipsa capacității administrative de pregătire și gestionare a proiectelor complexe, fiind un obstacol vizibil.
Constatări

## Slide 9
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Contribuție la obiectivele PEDS:
Prioritatea 3 prin proiectele finanțate contribuie transversal la punerea în practică principiilor Pilonului European a Drepturilor Sociale. Datele colectate oferă o perspectivă pozitivă asupra gradului in care beneficiarii încearcă la nivel de proiect să aplice principiilor orizontale.
Exemplele oferite de beneficiari sunt multiple:
💡achiziție de biciclete pentru persoanele cu dizabilități,
💡achiziție de tramvaie cu podea joasă,
💡benzi speciale pentru biciclete și dispozitive electrice pentru persoanele cu dizabilități,
💡sisteme audio și vizuale pentru pietoni-semafoare acustice,
⚠️ Cu toate acestea la nivelul managementului de proiect aceste acțiuni sunt considerate marginale și uneori conduc la implementarea parțială sau defectuoasă a principiilor privind egalitatea de șanse, nediscriminarea sau accesul persoanelor cu dizabilității.
⚠️ Pentru a maximiza impactul PRSE asupra implementării și respectării principiilor prevăzute în Pilonul Social European și pentru și a realiza o contribuție complet optimă, la nivelul programului sunt necesare o serie de măsuri precum:
Oferirea unor exemple de bune practici și modele de completare a cerințelor de respectare a egalității de gen și a accesibilității.
Creșterea numărului de workshop-uri și webinarii pentru beneficiari, în care să fie explicate principiile orizontale și cum pot fi aplicate în proiecte.
💡rampe de acces, echipamente,
💡grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități,
💡angajarea persoanelor cu dizabilități în echipe de implementare.

## Slide 10
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Întrebarea de Evaluare (ÎE) 4
Care sunt principalele îmbunătățiri care trebuie sa fie aduse procesului de implementare a programului si a intervențiilor in zona ITI DD, pentru a se îmbunătăți calitatea acestuia?
✅ Capacitatea administrativă locală trebuie consolidată, pentru a sprijini o implementare eficientă și rapidă. S-au identificat dificultăți în gestionarea proiectelor, lipsa resurselor umane și slaba pregătire tehnică a unor actori locali.
✅ Cooperarea între actori – autorități locale, organisme intermediare, beneficiari – trebuie întărită pentru a asigura coerența intervențiilor și evitarea suprapunerilor sau întârzierilor.
✅ Simplificarea procedurilor – barierele birocratice, inclusiv cele legislative și financiare, afectează negativ ritmul implementării. Sunt necesare adaptări mai flexibile ale mecanismului ITI la realitățile teritoriale.
Constatări
✅ Flexibilitate sporită a mecanismului ITI – adaptarea acestuia la specificul geografic și social al Deltei Dunării (populație izolată, acces dificil) este esențială pentru rezultate relevante și sustenabile.
✅ Îmbunătățirea planificării și calendarului apelurilor de proiecte, pentru a permite beneficiarilor să pregătească și să depună cereri de finanțare în timp util, având claritate și predictibilitate.
✅ Creșterea nivelului de informare și asistență tehnică pentru beneficiari, în special UAT-uri mici, care întâmpină dificultăți în pregătirea proiectelor.
✅ Integrarea dimensiunii de mediu și sustenabilitate în toate etapele implementării, având în vedere caracterul unic al teritoriului ITI și nevoia de protejare a ecosistemului natural.

## Slide 11
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Întrebarea de Evaluare (ÎE) 5
Care sunt obstacolele întâmpinate de către beneficiari in implementarea P3?
📉Beneficiarii întâmpină numeroase dificultăți în implementarea proiectelor din P3, printre care:
Întârzieri în evaluare și contractare, ceea ce duce la documentații tehnice depășite.
Resurse financiare limitate la nivel local, în special în orașele mici, afectând calitatea documentațiilor.
Probleme în elaborarea rapoartelor DNSH, din cauza interpretărilor diferite, lipsei de expertiză și accesului dificil la date.
Obținerea avizelor durează mult, afectând inclusiv recepția lucrărilor.
Creșterea costurilor materialelor și dificultăți în aplicarea OUG-urilor de ajustare a prețurilor.
Capacitate limitată a contractorilor și lipsa forței de muncă în construcții și consultanță.
Întârzieri cauzate de procedurile de achiziții, inclusiv lipsa ofertanților și necesitatea reluării licitațiilor.
Platforma MySMIS este percepută ca greoaie, necesitând reîncărcări și generând muncă suplimentară.
Rolul ADR Sud-Est ca Autoritate de Management este apreciat pozitiv, pentru eficientizarea etapelor de evaluare și contractare.
Capacitatea administrativă redusă a beneficiarilor influențează implementarea eficientă, mai ales în lipsa personalului specializat (urbanism, arhitectură, investiții).
Constatări

## Slide 12
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Întrebarea de Evaluare (ÎE) 6
Progresul realizat in ceea ce privește contractarea proiectelor in zona ITI DD este suficient astfel încât să se atingă obiectivele acestui mecanism?
📉Progresul este limitat în prezent, cu doar două proiecte contractate până la 31.12.2024, în valoare totală de aproximativ 22,47 milioane EUR, dintre care doar 12,45% plăți efectuate – ceea ce sugerează un ritm lent de implementare.
💰Deși ITI DD beneficiază de o alocare consistentă în cadrul Priorității 3 (circa 12%), și proiectele depuse reflectă un interes ridicat (grad de suprasubscripție de până la 428%), acest lucru nu se traduce încă în implementare concretă, ceea ce riscă să afecteze atingerea obiectivelor mecanismului.
Constatări
📌Obiectivele strategice ale ITI, cum ar fi mobilitatea urbană durabilă, protecția mediului și creșterea conectivității, sunt bine acoperite tematic în proiectele contractate (ex. transport ecologic, piste de biciclete, digitalizare, zone pietonale), dar numărul redus de proiecte și progresul limitat nu permit, momentan, concluzia că obiectivele vor fi atinse.
🚀Lansarea unui nou apel dedicat ITI în 2025 oferă oportunitatea de a crește portofoliul de proiecte, dar este esențial ca procesul de contractare să fie accelerat, iar implementarea să fie sprijinită eficient pentru a recupera întârzierile.
Astfel, progresul realizat nu este încă suficient pentru a asigura atingerea obiectivelor mecanismului ITI DD. Este necesară o accelerare semnificativă a contractării și implementării, însoțită de măsuri concrete de sprijin pentru beneficiari.

## Slide 13
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări și concluzii
În ciuda unor progrese, calitatea transportului public rămâne scăzută din cauza parcului auto învechit și a infrastructurii limitate. Expansiunea urbană necontrolată și rețelele insuficiente de încărcare afectează adoptarea transportului verde.
La nivel de progres în implementare, s-au depășit unele ținte, alți indicatori esențiali înregistrează întârzieri majore. Ritmul lent de implementare și provocările legate de bugete, management și capacitate instituțională generează riscul moderat de nefinalizare a investițiilor până în 2029. Sunt necesare măsuri pentru accelerarea implementării și optimizarea resurselor.
Prioritatea 3 sprijină RST prin investiții în transport urban curat, digitalizare și infrastructuri pentru combustibili alternativi, contribuind la tranziția verde și digitală.
În ITI Delta Dunării, majoritatea proiectelor sunt etapizate și în diferite stadii de maturitate. Accentul este pus pe modernizarea transportului public și infrastructura ecologică, însă ritmul de implementare este lent, necesitând intervenții urgente și sprijin suplimentar.
1
2
3
4

## Slide 14
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări și concluzii
Prioritatea 3 contribuie la obiectivele PNIESC prin investiții în transport curat și mobilitate alternativă, sprijinind modernizarea transportului public și creșterea utilizării vehiculelor cu emisii zero. Susține și PEDS prin integrarea incluziunii sociale și a măsurilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, asumate în contracte.
Obstacolele în implementare includ durate lungi pentru evaluare și contractare, lipsa resurselor financiare și a expertizei locale, dificultăți în întocmirea rapoartelor DNSH, întârzieri în obținerea avizelor, costuri crescute ale materialelor și capacitate redusă a contractorilor. Platforma MySMIS este percepută ca o barieră administrativă, iar calitatea scăzută a lucrărilor influențează negativ implementarea. Beneficiarii apreciază implicarea pozitivă a ADR Sud-Est ca Autoritate de Management, ceea ce subliniază necesitatea consolidării capacității administrative și a simplificării procedurilor.
Creșterea prețurilor la materiale de construcții a afectat negativ devizele, necesitând multiple revizuiri. Măsurile de compensare prin OUG 15/2021 și 64/2022 au avut efect limitat, redactarea lor complexă generând dificultăți suplimentare și nevoia de clarificări.
5
6
7

## Slide 15
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Recomandări
Lansarea rapidă a noilor apeluri de proiecte, mai ales pentru arealul ITI Delta Dunării, cu termene clare și suport extins pentru beneficiari în pregătirea cererilor de finanțare.
Simplificarea sistemului de implementare, inclusiv metodologia de evaluare și selecție, simplificarea grilelor și evitarea criteriilor care necesită informații complexe și timp îndelungat pentru analiză și completare în special în faza de contractare.
Creșterea sprijinului tehnic și administrativ oferit beneficiarilor prin ghiduri metodologice detaliate, sesiuni de instruire regulate și suport dedicat pentru depășirea dificultăților legate de platforma MySMIS și cerințele DNSH.
Lansarea unor campanii de informare și educație privind beneficiile utilizării transportului public și a mijloacelor de transport ecologice la nivel de Regiune, pentru a încuraja schimbarea comportamentului cetățenilor, creșterea utilizării transportului sustenabil și sprijinirea tranziției către mobilitate verde. Aceste campanii ar trebui să includă inițiative locale, colaborări cu școli, universități și mediul privat, precum și promovarea avantajelor economice, sociale și de mediu ale transportului ecologic.
Asistență tehnică personalizată pentru beneficiarii cu capacitate administrativă redusă, în special orașele mici, pentru a evita blocajele și întârzierile.

## Slide 16: Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021- 2027