## **Exekutivo Rezume**

I adopcia e Integrime Teritorialno Investiciaqi (ITI) aproso anθ-o Danube Delta sas motivime katar e unikalune partikularitetură e regionosqe, vi ekolośikane vi socio-ekonomikane. O ITI mehanizmo sas alosardo te kerel buti kadale pharipaske ande jekh integrime drom.

O ITI DD mehanizmo si kerdo pe 15 akcie save maladjon e śov prioriteturenqe vaś o barjaripe thaj del atùnći respònso k-e jekh set e kritikane śajutnimatenqo identifikuime anθ-o nivelo e ITI-esqo.

Palal e evaluàciaqe rezultàturǎ, e objektivură, e akcie thaj e intervencie implementisarde anθ-i rig e Danube Delta ITI-esqi maj dur si but relevantne vaś e akanutne socio-ekonomikane problemură e regionosqe, sar vi vaś e trubujimata identifikuime anθ-i Integrime Strategìa vaś o Sastipasqo Barjaripe e Danube Deltaqo. E strategikane droma save si kerdine katar o SIDDDD ačhen validno thaj prioritizirime, so mangel kontinuiteto thaj konsolidàcia te tiknjarel pes e strukturàlo pharipa thaj te źutil pes o sastipasko barjaripe e Danube Deltaqo.

Katar o finansijako dikhipe, i alokacia vaś o periodo 2021–2027 si but maj tikni sar anθ-o angluno periodo anθ-o jekh kontèksto savo si xarakterizirime katar o vazdipen e trubuimatenqo, vi kerdo katar e efektură katar o maripen anθ-i Ukraina.

O akanutno progreso e implementaciako andar o Danube Delta ITI si moderato, e kontrakturasa numaj 24.8% katar e sasti alokacia savi si disponibilo. Numaj 19 kontraktirime projektura si phangle e ITI DD areasa, maj but projektura kerde. O sasto stepeni e angažmanosko si but diferentno maškar specifična prioritetura thaj objektivura. Sar egzàmplo, vaś o OS5.1 o gradò e kontrakciaqo si 54%, kana vaś o OS5.2 si numaj 12%. Ko jekh, akharipe vash importantno prioriteti sar so si P1 thaj P4 na sine lansirimo, so ka afektirinel o tempo e progresesko e sasto mehanizmosko.

I implementàcia e intervencienqi anθ-i rig e Danube Delta ITI si afektisardi katar na-dosta finansikane, manuśikane thaj tèknikane resurse, bi te dikhel pes o progreso e institucienqo thaj o suporto dino kaθar o ADI ITI DD. O tikno administrativno kapaciteto bute UAT-enge, khetane e limitirime digitalizaciasa thaj kompleksno birokratsko procesura, keren phares te resel pes finansiripe thaj projektosko implementipe.

E problemura save aven pale ano than e publikane prokurako, sar so si o ćhinavipe thaj e finansikane korekcie, den kontribucia ko tikno nivelo e efikasnostako ano barjaripe e investiciengo.

Te śaj te laćharel pes o kvaliteto e implementàciaqo e Sudutno-Est Regionàlo Programosqo (PRSE) anθ-i rig e ITI Danube Deltaqi, trubul jekh sèria e strukturàlo thaj operativne mesurenqi savi si la o ciljo te zurarel pes o kapaciteto e benefisiàrurenqo thaj te laćharel pes o proceso e manaźmentosqo thaj e evaluàciaqo.

O programo si les bari relevanca vash e Integrime Strategia vash o Sastipasko Barjaripe e Danubeske Deltako, sar o sherutno suro vash finansiripe. O programo adaptirisardas pes anθ-o vaxt vaś e finansikane trubujimata – te astarel pes e trubujimata save naśti te aven finansirime anθ-o nakhlo periodo. Kompleksno projektura save si len regionalno impakto sas andre ande PRSE paše projektura save adresuin maj specifična lokalno trubujimata. O teritorialno pharipe ačhol e efektivno implementàcia anθ-e kondicie e limitirime kapacitetosqe anθ-o nivèlo e UAT-enqo. O programo śaj te del atùnći respònso pal-o direkto finansiripe sar vi pal-e laćhipenata kana kerel pes kapitalizàcia pal-e śanse save si dine katar neve prioritètură la Evropaki Uniaqe sar so si i Platforma vaś e Strategìkane Tehnologie vaś i Evropa. Relevantno projektura šaj te oven impulso pala RDI aktiviteto ando regiono. O Sudutno-Est regiono lel lačhipen katar jekh unikalno geostrategikani pozicia, so si o vudar karing o Kalo Maripe thaj o punkto phanglo maškar o Est thaj o Evropako bazari. O Danube Delta, sar kotor e regionosko, del unikalune shaipa ki bioekonomia, ekološko rodipe thaj solucie bazirime pe natura relevantno vash e zeleno tranzicia suportirimi kotar o STEP. Maj but, o Regiono aba si les definime inteligentne specializaciake niśe – sar:

* Energia katar źanglimata save śaj te aven śukar (balval katar o maripe, solarno),
* Ekološke tehnologie vaś e agrikultura thaj o sastipasko turizmo,
* Digitalizàcia aplikime anθ-i portoski logistika thaj anθ-e agro-xabeske valutenqe lancura

I evaluacia formulil specifična rekomendacie vash o ITI Danube Delta teritori, konzistentno e rekomendacienca formulirime vash o regionalno programo thaj o Sudutno-Est regiono.

1. Te del pes suporto e beneficiàrenqe katar o Danube Delta ITI vaś i vràmaqi preparàcia e projèktenqi vaś e akharimata planirime anθ-o 2025.

2. Keren jekh trupo e projektosqe evaluàtorenqo savo perel anθ-o MA. Identifikàcia e potenciàlo projèktosqe evaluàtorenqi anθ-o teritòrio ITI e Danube Deltaqo

3. Sistematikano thaj strukturisardo monitoringo e planirime ključne projekturengo vaś ITI DD anθ-i faza e preparàciaqi

o "Integrime projèkto vaś o laćharipen e hidrologikane kondicienqo, i repopulacia thaj i reprodukcia e maśenqi, i renaturacia, o monitorisaripen thaj i protekcia anθ-o Komplèkso e Pajesqo Somova-Parcheș, sar vi i konsakràcia e koncèptosqi Delta vaś e ćhave" (Prioriteto 2),

o ITI Projekto – investicie save si kerdine vaś o sistemo e publikane transportosqo adaptirime vaś e trubujimata, e akanutne trubuimatenqe e enviromentosqe thaj e sekuritato e pasaźèrurenqo, kombinime e infrastruktùraça vaś o phanglipe anθ-i ITI DD rig (Prioriteto 4).

Kava drom kerel jekh regulariteto te dikhel pes o proceso, palal e stadiumura vaj e stadiumura e projekturengo, thaj klaro responsibilitetura ande relacia pala o progreso ande preparacia e projekturengi. Publikacia e procesosqi, inkluziv o pherdipen e responsibilitèturenqo anθ-i preparàcia e projèktenqi, śaj te aźutil te vazdel pes i responsibilitèta e entiteturenqi save si ande relacia thaj o manaźmènto e scenariurenqo anθ-o dikhipen e śerutnesqo thaj e efektivitàta źi kana agorisarel pes o programo.

4. I integràcia anθ-o programo e duje tipurenqo intervencienqo savenqi śansa sas kerdini kaθar e RESTORE (Regulacia (EU) 2024/3236) thaj STEP (Regulacia (EU) 2024/795) regulacie, thaj lenqo finansiripe prekal realokacie katar specifikane objektivură thaj akcie save si len maj tikno nivelo katar e śajde komplementàro źanglimata o regiono, savo śaj te vazdel o impakto. I inicijativa savi si kerdini pal-i kapitalizàcia e śansenqi save si dine katar e stratègike thaj neve tehnologie, prekal i STEP Platforma, trubul te avel paśutni sar jekh impulso dino e CDI-esqe aktivitèturenqe anθ-o regiono, kapitalizirindoj o potenciàlo e rodipnaske instituturenqo thaj e universiteturenqo, sar vi e unikalune naturalne resurse anθ-o regiono, sar so si o Danube Delta, i biodiverzitèta, i zeleno enèrgia. Pe nivelo e Danube Delta ITI, e regionalne aktora ka mobilizirinen e egzistuime resurse te identifikuin e relevantne STEP projektura save maj mishto ka kapitalizirinen o teritorialno potencijalo.

5. Rekomenduime si te del pes suporto pala barjaripe e kapacitetosko e finansirimasko aplikanturengo thaj beneficiarengo ande keripe thaj implementacia e projekturengi, specialo, numaj na ekskluzivno, e beneficiarengo katar cikne forura thaj ruralne thana. O suporto ka lel sama:

o Ćhivipen e beneficiarenqo vaś o optimalo labăripen e finansikane śanseqo vaś o barjaripe e śajutnimatenqo, integrime anθ-e investiciaqe projèktură, prekal e rekomendàcie vaś e maj efektìvo droma vaś o siklǒvipen, numaj vi i institucionalizàcia e siklǒvipnasqi thaj te laćharel pes o transfero e źanipnasqo maśkar e beneficiàrie.

o Ćhibăripen vaś e benefisiària pal-o labăripen e cross-financing-esqo, e ESF-esqe ćhinadimata, importanto vaś i operacionalizàcia e suportime infrastrukturenqi thaj o kvaliteto e relaciaqe servisurenqo dino e ćhibăqe.

6. Te del pes informacia katar o Danube Delta ITI teritorija ande relacia pala trubulipe pala simplifikacia, efektivnost e akanutne simplifikaciake mesura thaj deficiturja, inkluzivno ande relacia pala MYSMIS, simplifikuime kostoske opcie, redundancie ande transmisia e informacienqi katar e aplikacia pala finansiripe, raportiripe.

7. Introdukcia e strikto kontraktoske klauzulengo te sigurinel pes o pherdo implementaciake skedule, inkluzivno e ​​terminura vash o lansiripe e publikane prokuraciako thaj e aplikacia e strafoski ano kazuso e bi-justifikuime ćhinavipnasko.

Implementàcia kadale laćharipnasqi ka del kontribucia vaś jekh maj efikasno menadžmènto adaptisardo pal-e specifikane trubujimata e Danube Delta ITI, te tiknjarel pes o riziko vaś o ćhinavipen, te vazdel pes o kvaliteto e projèktenqo thaj te vazdel pes o impakto e investicienqo anθ-o teritori.