## Slide 1: Evaluarea intermediară timpurie a Programului Regional Sud-Est 2021-2027
Prezentarea Raportului de Sinteză aferet arealului Investiii Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD)
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro

## Slide 2
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Obiectivul evaluării
Furnizarea de informații obiective și relevante, care să sprijine procesul decizional la nivelul managementului PR SE, având ca scop îmbunătățirea eficienței și eficacității programului, precum și obținerea și consolidarea efectelor sale.
Conform planului de evaluare, evaluarea intermediară a PRSE:
va determina eficacitatea, eficiența, relevanța și coerența (atât internă, cât și externă) a intervențiilor finanțate prin PRSE în arealul Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD)
va evidenția în mod special progresul și performanțele înregistrate în gestionarea și implementarea intervențiilor din cadrul acestui areal, având în vedere criteriile menționate și întrebările de evaluare
Contextul evaluării
Evaluarea ce face obiectul prezentului raport are ca scop furnizarea de informații pentru a susține Autoritatea de Management în realizarea evaluării intermediaire (mid-term review) conform art. 18 din Regulamentul Cadru 1060/2021 în vederea îmbunătățirii programului și a procesului de implementare a acestuia.

## Slide 3
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Metodologia de evaluare
Structurată în jurul celor cinci întrebări care s-au desprins din totalul întrebărilor de evaluare aferent celor 7 priorități, prevăzute în caietul de sarcini, metodologia a integrat un mix echilibrat de metode și instrumente de evaluare, precum:
analiza documentară
interviuri
Sondaje
focus grupuri și ateliere de lucru,
studii de caz
consultări cu un panel de experți,
metode cantitative pentru analiza progresului în implementare.
Contribuția metodelor și instrumentelor de evaluare la formularea răspunsurilor este vizualizată în tabelul alăturat:
Instrumente | ÎE1 | ÎE2 | ÎE3 | ÎE4 | ÎE5
Cercetare documentară | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Interviuri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Sondaj la nivelul beneficiarilor intervențiilor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Colectarea de date din baze de date publice, date de program, date dministrative, platforme, publicații | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Analiza datelor primare și secundare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Ateliere de lucru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Focus grup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Panel de experți | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

## Slide 4
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Limitări metodologice
⏱️ Timp limitat pentru desfășurare
🧱 Proiecte în desfășurare - nefinalizate
Evaluarea a avut la dispoziție 3 luni, un interval foarte scurt pentru complexitatea procesului.
Colectarea datelor s-a desfășurat sub presiunea termenului de transmitere a rezultatelor.
Majoritatea proiectelor sunt:
  Etapizate (continuări din POR 2014–2020)
  Proiectele noi-în faze incipiente, lipsa proiectelor finalizate a împiedicat evaluarea rezultatelor efective.
Analiza s-a bazat pe țintele asumate în proiectele contractate.

## Slide 5
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Investiții în arealul ITI DD
Motive adoptarea abordării Investiții Teritoriale Integrate (ITI) în Delta Dunării:
particularitățile unice ale regiunii, din punct de vedere ecologic–Rezervație a Biosferei UNESCO cu biodiversitate excepțională
Particularități unice socio-economice ale regiunii: accesibilitate redusă, infrastructură deficitară, economie fragilă, populație dispersată
Finanțarea ITI DD se realizată printr-o abordare integrată, combinând resurse din diferite Obiective de Politică, fonduri și programe, adaptate nevoilor microregiunii
Două moduri de finanțare:
alocări dedicate în anumite programe/priorități
punctaj suplimentar în procesul de selecție pentru alte programe.
Valoarea totală a alocării pentru arealul ITI DD este de 329 milioane EUR, semnificativ mai mică decât cea aferentă exercițiului de programare anterior-1,3 miliarde EUR.
PRSE asigură cea mai mare alocare a fondurilor-peste 160 milioane EUR, reprezentând 40% din totalul alocării.
Sursa: ADI ITI DD
Structura finanțării ITI Delta Dunării 2021-2027 pe programe operaționale

## Slide 6
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Investiții PRSE în arealul ITI DD
Mecanismul ITI DD este structurat în cadrul PRSE pe 15 acțiuni corespunzătoare celor șase priorități de dezvoltare și răspunde unui set de provocări critice:
Digitalizarea serviciilor publice locale și sprijinirea sectorului CDI
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor
Modernizarea și extinderea serviciilor de transport public
Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene conexe zonei ITI DD
Dezvoltarea infrastructurii educaționale
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice și a patrimoniului cultural
Alocare financiară totală ITI DD din PRSE:
146,2 mil. EUR FEDR, reprezentând aprx. 11,8% din totalul alocării PRSE
Cele 146,2 mil EUR disponibile pentru ITI Delta Dunării sunt oferite prioritar pentru OS 3.2 accesibilitate, urmată de mobilitate urbană, OS 2.8, biodiversitate OS2.7 și eficiență eneregetică OS 2.1.
Distribuția alocării ITI DD pe Obiective Specifice (OS) poate fi urmărită în figura alăturată
Chart: 
| OS1.1 | OS1.2 | OS1.3 | OS1.4 | OS2.1 | OS2.4 | OS2.7 | OS2.8 | OS3.2 | OS4.2 | OS4.6 | OS5.1 | OS5.2 | AT
din care ITI Delta Dunării (EUR) FEDR | 0 | 1.3363 | 12.2861 | 0 | 16.085 | 10.931 | 16.2617 | 17.9072 | 45 | 4.9699 | 0 | 10.5606 | 10.9235 | 0
Chart: Alocare ITI FEDR 146 mil. EUR
| P 1 O regiune mai competitivă | P 2 O regiune cu localități prietenoase cu mediul | P 3 O regiune cu emisii de carbon reduse | P 4 O regiune accesibilă | P 5 O regiune educată | P 6 O regiune atractivă | P 7 Asistența tehnică
Total | 13622365.2 | 43277697 | 17907225.3 | 45000000 | 4969920 | 21484052 | 0

## Slide 7
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 1) In ce măsura obiectivele, acțiunile si intervențiile implementate continua sa răspundă problemelor socio-economice din arealul ITI DD si a nevoilor identificate prin strategia SIDDDD? In ce măsura au evoluat nevoile identificate inițial de program?
Problemele socio-economice care au stat la baza investițiilor PRSE în ITI DD, potrivit SIDDDD:
acces limitat la piețe, forță de muncă și economii de scară
economie dependentă de activități tradiționale
existența cererii turistice în sectorul turismului natural
nevoie urgentă de modernizare și extindere a rețelelor de apă și canalizare, îmbunătățirea accesului la internet și digitalizarea serviciilor publice
grad redus de eficiență energetică a clădirilor
Investiții reduse pentru transportul naval
infrastructură educațională și medicală precară
Constatări nevoi actuale analiza socio-economică:
Nevoile care au stat la baza strategiei rămân în continuare valide având în vedere:
Un număr semnificaiv din investițiile ITI DD din POR 2014-2021 au fost etapizate
Ponderea spațiilor verzi la nivelul județului Tulcea a rămas constată, nu s-au înregistrat îmbunătățiri sau creșteri
numărul de km de drumuri publice modernizate a înregistrat o creștere în anul 2021 față de 2020, la nivelul județului Tulcea însă ulterior valoarea a rămas constată
Războiul din Ucraina accentuează necesitatea continuării investițiilor în infrastructura de transport (creșterea fluxului transportului de mărfuri-Isaccea a devenit un nod principal de tranzit)
infrastructura școlară a înregistat îmbuntățiri relative ca urmare a investițiilor în reabilitarea instituțiilor de învățământ
Turismul în Delta Dunării a înregistrat o evoluție pozitivă în perioada 2021-2024

## Slide 8
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 2) Care este progresul actual in implementare in raport cu indicatorii relevanti de realizare si rezultat pentru ITI DD? Progresul realizat in ceea ce priveste contractarea proiectelor in zona ITI este suficient astfel incat sa se atinga obiectivele acestui mecanism?
Prioritatea 1:
Nu poate fi măsurat progresul dat fiind faptul că nu există contracte semnate deoarece apelurile pentru această zonă urmează să fie lansate în 2025
Prioritatea 2:
Au fost lansate 3 apeluri de proiecte-valoare totală de 3,9 mil.EUR
Au fost contractate 6 proiecte în cadrul Acțiunii 2.1 și 2.2-valoare totală 6 milionae EUR
Pentru Acțiunile 2.3, 2.4 și 2.5 încă nu au fost lansate apeluri de proiecte.
Proiectul aferent acțiunii 2.5 se află în etapa pregătirii documentației tehnice
Prioritatea 3:
Au fost contractate 2 proiecte, ambele etapizate, cu o valoare totală de 22 milioane EUR
Valoarea proiectelor depuse depășește substanțial valoarea alocată prin apeluri
Prioritatea 4:
Progresul nu poate fi măsurat deoarece apelurile aferente OS3.2 pentru arealul ITI DD nu au fost încă lansate
Proiectul de modernizare a transportului public naval în zona ITI DD, se află într-o etapă pregătitoare, fiind un proiect pentru care a fost semnat un Pact de Integritate

## Slide 9
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 2) Care este progresul actual in implementare in raport cu indicatorii relevanti de realizare si rezultat pentru ITI DD? Progresul realizat in ceea ce priveste contractarea proiectelor in zona ITI este suficient astfel incat sa se atinga obiectivele acestui mecanism?
Prioritatea 5:
În cadrul OS4.2 au fost contractate cinci proiecte prin trei apeluri aferente, toate destinate proiectelor etapizate.
Pentru OS4.6 s-a înregistrat un interes scăzut în arealul ITI DD, sumele au fost transferate, în cadrul modificării de programe, către intervenții de eficientizare energetică în acest areal
Valoarea proiectelor depuse a depășit substanțial valoare disponibilă alocată în cadrul apelurilor
Au fost semnate 5 proiecte pentru infrastructură educațională la nivelul învățământului preșcolar, primar și secundar în valoare de 2,6 mil. EUR
Prioritatea 6:
Există 6 proiecte contractate în valoare de 7 milioane EUR
Cinci din numărul total al proiectelor vizează investiții pentru dezvoltarea integrată a zonelor urbane iar al șaselea proiect vizează investiții pentru valorificarea potențialului turistic în zone non-urbane
Valoarea contracă pentru proiectelor OS5.1 reprezintă 54% din alocare
Valoarea contractată a proiectului OS5.2 reprezintă 12% din totalul alocat

## Slide 10
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Apeluri și grad de absorbție
13 apeluri de proiecte
Apelurile lansate acoperă toate OS-urile care au intervenții aferente arealului ITI, mai puțin OS1.2, OS1.3, OS2.7 și OS3.2 pentru care apelurile urmează să fie lansate.
Alte 15 apeluri aferente celor șase priorități de dezvoltare urmează să fie lansate în anul 2025 cu o valoare totală de 119 milioane EUR.
19 de proiecte contractate la nivelul arealului ITI DD-valoare totală contracte-36,2 mil. EUR FEDR (24,8% din totalul alocat)
Majoritatea contractelor sunt concentrate în OS2.1 (6 proiecte), OS4.2 (5 proiecte) și OS5.1 (5 proiecte).
La nivel teritorial, Municipiul Tulcea și Orașul Isaccea sunt principalele beneficiare ale proiectelor contractate, cu valori contractate de 104 milioane Lei, respectiv 37 milioane Lei
Chart: Total 179 milioane Lei (FEDR)
| UAT Oras Isaccea | UAT Municipiul Tulcea | UAT Comuna Nufaru | UAT Comuna Greci | UAT Orasul Sulina | UAT Comuna Murighiol | UAT Oras Macin
Total | 37648491.8447 | 104654127.8403 | 3204224.91 | 1594412.73 | 9288448.1725 | 6479409.99 | 17102045.424
Valoarea distribuției regionale a proiectelor contractate în arealul ITI DD

## Slide 11
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Î.E. 3) Au fost alocate suficiente resurse (financiare, materiale, umane-management, administrativ și tehnic) pentru a asigura implementarea cu succes a intervențiilor în zona ITI DD?
Alocare redusă comparativ cu perioada anterioră de programare reprezentând doar 50% din fondurile disponibile prin POR 2014-2020
Scăderea are loc într-un context socio-economic mai dificil, marcat de disparități persistente față de alte regiuni
Valoarea mică a fondurilor raportată la nevoia locală determină un proces riguros de prioritizare a investițiilor
Capacitatea administrativă a beneficiarilor în arealul ITI DD rămâne în continuare redusă, eforturile ADI ITI DD nu reușesc să compenseze aceste carențe
Asociația pentru Dezvoltare Intracomunitată (ADI) ITI DD
A fost constituit cu obiectivul de a coordona intervențiile finanțate prin acest mecanism
facilitează colaborarea și comunicarea mai multor actori implicați
urmărește măsura în care proiectele implementate contribuie la realizarea indicatorilor SIDDDD
Eforturile asociației au determinat creșterea interesului actorilor locali pentru investiții în arealul ITI DD
Capacitatea ADI este insuficientă având în vedere volummul mare de solicitări de sprijin din partea beneficiarilor

## Slide 12
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Î.E. 5) Este implementarea eficientă? Este adecvat sistemul de management al PRSE pentru nevoile specifice ale arealului ITI DD, în special în ceea ce privesc desfășurarea mecanismului de selectare a proiectelor, contractare, monitorizare și (dacă este cazul) procesare a cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plata în cadrul acestei priorități/ obiectiv strategic? Ce măsuri ar trebui întreprinse de AM PR pentru a asigura o gestionare și implementare eficientă și eficace pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește capacitatea de gestionare a structurilor implicate (AM ȘI ADI ITI)?
Provocări similare proiectelor non-ITI, însă amplificate de specificitățile regiunii
Îmbunătățiri față de perioada de programare anterioară:
  extinderea finanțării către mediul rural
  Fonduri pentru investiții în zonele umede
Capacitate administrativă redusă în rândul beneficiarilor:
  Lipsa personalului specializat
  Externalizarea serviciilor favorizează principiul prețului cel mai mic-piața serviciilor de consultanță nu este consolidată
Schimbarea aministrațiilor locale, ca urmare a desfășurării alegerilor, poate genera blocaje administrative, întrucât echipele noi au nevoie de timp pentru a înțelege procesele și prioritățile de finanțare.
Măsuri necesare:
Creșterea sprijinului pentru beneficiari prin sesiuni de instruire și asistență tehnică personalizată

## Slide 13
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Constatări
Î.E. 4) Care sunt principalele îmbunătățiri care trebuie aduse procesului de implementare a programului pentru a se îmbunătăți calitatea acestuia pentru ITI DD?
Consolidarea capacității beneficiarilor prin sesiuni de instruire frecvente și sprijin personalizat.
Accelerarea lansării proiectelor majore și optimizarea procesului de evaluare prin creșterea numărului de evaluatori sau externalizare.
Reducerea întârzierilor în contractare prin termene realiste și clarificarea cerințelor tehnice din faza de aprobare.
Introducerea de clauze contractuale stricte privind respectarea graficului de implementare și aplicarea de penalități pentru întârzieri nejustificate.
Rezultatul așteptat: o gestionare mai eficientă și adaptată specificului teritoriului ITI Delta Dunării.

## Slide 14
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Concluzii
Relevanța și alinierea strategică
Intervențiile PRSE în ITI Delta Dunării sunt bine aliniate cu nevoile teritoriale identificate în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), care rămân actuale și neschimbate.
Domeniile prioritare precum mobilitatea durabilă, protecția mediului și conectivitatea sunt corect vizate prin proiectele contractate.
1
2
3
Progrese înregistrate
Au fost contractate proiecte relevante în domeniul transportului ecologic, infrastructurii urbane și serviciilor publice.
S-au înregistrat inițiative promițătoare în mobilitatea urbană multimodală, în special în Tulcea și Isaccea.
Interesul beneficiarilor este ridicat, reflectat prin suprasubscrierea apelurilor dedicate ITI.
Provocări majore
Ritmul de contractare și implementare este lent, afectat de:
  întârzieri în lansarea apelurilor și procesul de achiziții;
  capacitate administrativă redusă a beneficiarilor și a ADI ITI DD;
  fonduri disponibile mai mici față de exercițiul anterior;
  blocaje în contractarea proiectelor etapizate și lipsa evaluatorilor specializați.

## Slide 15
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Recomandări
Valorificarea oportunităților oferite de intervențiile relevante STEP
Crearea unui corp de evaluatori de proiecte. Contribuție din teritoriul ITI DD
Monitorizare sistematică și structurată a celor doua mari proiecte cu impact majora in teritoriul ITI DD
1
3
4
2
5
Consolidarea capacității beneficiarilor de pregătire a proiectelor .
Creșterea capacității de implementare vizand capacitatea administrativă, operaționalizarea structurilor prin folosirea finanțării încrucișate
Continuarea simplificării pe baza experienței din teritoriul ITI DD
Motivarea beneficiarilor pentru respectarea graficelor de implementare
6
7

## Slide 16: Regiunea Sud-Est se dezvoltă cu noi!
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
RegioSE | https://www.facebook.com/adrse.ro
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Sud-Est 2021- 2027