Ghid privind contractarea etapei II

a proiectelor etapizate

din Programul Operațional Regional 2014-2020

în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027

iunie 2024

- Contents

1.	PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR	3

1.1.	Preambul	3

1.2. Abrevieri	4

1.3. Glosar	5

2.	ELEMENTE DE CONTEXT	7

2.1.	Informații generale Programul Regional Sud-Est 2021-2027	7

2.2.	Prioritatea, Fondul, Obiectivul de politică, Obiectivul specific	8

2.3.	Reglementări europene și naționale, cadru strategic, documente programatice aplicabile - lista indicativă	10

3.	ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE	13

3.1	Tipul de apel de proiecte	13

3.2	Forma de sprijin (grant)	13

3.3	Bugetul alocat apelului de proiecte	14

3.4	Rata de cofinanțare	14

3.5	Zonele geografice vizate de apelul de proiecte	15

3.6	Acțiuni sprijinite în cadrul apelului	15

3.7	Grupul țintă vizat de apelul de proiecte	16

3.8	Indicatori	16

3.8.1.	Indicatori de realizare	16

3.8.2.	Indicatori de rezultat	16

3.8.3.	Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte	17

3.9.	Rezultatele așteptate	17

3.10. Operațiune de importanță strategică	17

3.11. Investiții teritoriale integrate	17

3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității	18

3.13.	Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat	18

3.14 Reguli privind instrumentele financiare	18

3.15 Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale	19

3.16 Principii orizontale	19

3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului “a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH). Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice.	19

3.18. Caracterul durabil al proiectului	20

3.19.	Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea	21

3.20.	Teme secundare	21

3.21.	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri	21

4.	INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	22

4.1 Data deschiderii apelului de proiecte	22

4.2	Perioada de pregătire a proiectelor	22

4.3	Perioada de depunere a proiectelor	22

4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor	22

5.	CRITERII DE ELIGIBILITATE	23

5.1.	Eligibilitatea solicitanților	23

5.1.1. Cerințe privind elibigilitatea solicitanților și partenerilor	23

5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili	24

5.1.3	Categorii de parteneri eligibili	24

5.1.4	Reguli și cerințe privind parteneriatul	24

5.2.	 Eligibilitatea activităților	24

5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor	25

5.4. Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect	29

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate	29

5.6 Durata proiectului	29

5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului	29

6. INDICATORI DE ETAPĂ	30

7.	COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE	31

7.1.	Completarea formularului cererii	31

7.2	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	32

7.3	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare	32

7.4.	Anexele și documente obligatorii la depunerea cererii	33

7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare	Dr35

7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării	35

7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare	36

8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECŢIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR	37

8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecţie și contractare	37

8.2.	Conformitate administrativă - DECLARAŢIA UNICĂ	37

8.3.Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)	38

8.4. Etapa de verificare/compatibilizare a cererii de finantare	38

8.5	Aplicarea pragului de calitate	38

8.6	Aplicarea pragului de excelență	38

8.7	Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.	38

8.8.	Contestații	39

8.9	Contractarea proiectelor	40

8.9.1	Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate	40

8.9.2	Decizia de acordare/respingere a finanțării	41

8.9.3	Definitivarea planului de monitorizare a proiectului	41

8.9.4.	Semnarea contractului de finanțare	42

9.ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	42

10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	43

11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES	43

11.1 Rapoartele de progres	43

11.2 Vizitele de monitorizare	44

11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare	44

12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR	46

12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare	47

12.2 Mecanismul cererilor de plată	47

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare	47

12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare	48

12.5 Vizitele la fața locului	48

13. MODIFICAREA GHIDULUI	48

13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului	48

13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)	49

14.	ANEXE 	49

# PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

## 1.1.	Preambul

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor din cadrul Programului Regional Sud-Est (SE) 2021-2027 pentru etapa II a proiectelor etapizate, proiecte contractate în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în etapa I prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. Documentul se aplică apelurilor de proiecte etapizate lansate pe PR SE 2021-2027 prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Aspectele cuprinse în acest document vor fi interpretate exclusiv de către AM PR SE, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, precum și cu aplicarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare.

Prevederile din prezentul Ghid abordează exclusiv depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte/operațiuni etapizate, pentru care au fost încheiate contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și se află pe Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Sud Est  2021-2027, Anexa 1 la ghid. În sensul prezentului ghid, proiectele contractate prin POR 2014-2020 și incluse în Anexa 1 reprezintă operațiuni care au parcurs Etapa I de implementare, fără ca aceasta să fi fost finalizată până la 31.12.2023 și care respectă prevederile Art. 118 a. Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate și care au fost selectate pentru sprijin înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, din cadrul Regulamentului (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului. În cazul identificării de proiecte care îndeplinesc cerințele art 118 din RDC, acestea vor face obiectul unui alt apel de cereri de finanțare.

Un proiect etapizat este luat în considerare în ansamblul său și este considerat finalizat numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral și au contribuit la obiectivele priorităților relevante din cadrul PR Sud Est. Nefinalizarea corespunzătoare a Etapei II poate duce la corecții financiare pentru operațiunea finanțată. Proiectele enumerate în Anexa 1 Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Sud Est 2021-2027 trebuie implementate integral maxim până la 31.12.2029 (după caz), în caz contrar vor fi aplicate clauzele corespunzătoare în conformitate cu contractul de finanțare.

Aspectele cuprinse în acest document derivă din Programul Regional Sud Est 2021 – 2027 (PR SE) și din Ordonanța de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.

PR SE 2021-2027 va finanța etapa II a operațiunilor selectate în perioada 2014-2020, îndeplinind criteriile de etapizare ale articolului 118a din RDC și în conformitate cu condițiile de sprijin stabilite în perioada  2014-2020.

Se recomandă beneficiarului proiectului etapizat ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să se asigure că a parcurs toate informaţiile prezentate în acest ghid și anexele aferente acestuia, precum şi toate prevederile din PR SE 2021-2027 şi să se asigure că a înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate prin PR SE 2021-2027, precum și de specificul preluării operațiunilor etapizate. Se recomandă beneficiarului proiectului etapizat ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, să consulte periodic pagina de internet www.regiosudest.ro pentru a urmări actualizări sau alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR SE 2021-2027.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare, beneficiarul proiectului etapizat are obligația de a respecta legislaţia în vigoare la nivel naţional şi european, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidului. Pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, AM PR SE poate solicita documente suplimentare față de cele prevăzute în prezentul ghid, în cazul în care se identifică aspecte care pot conduce la clarificarea, facilitarea și eficientizarea procesului de evaluare, selecție și contractare. Solicitantul de finanțare are obligația de a răspunde la solicitările de clarificări formulate de AM PR SE.

În cazul în care nu se va transmite răspunsul la clarificările solicitate, în situația în care asupra elementelor cu privire la care s-au solicitat clarificări suplimentare nu se poate trage o concluzie certă, cererea de finanțare poate fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare, în baza documentelor prezentate AM PR SE conform ghidului și a anexelor la aceasta. Termenele din cadrul prezentului ghid pot fi suspendate de către Autoritatea de Management în cazul în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare apar probleme de legalitate, regularitate, conformitate care să afecteze verificarea. Indiferent de etapa în cadrul căreia a fost respinsă o cerere de finanțare, evaluare, selecție sau contractare, solicitantul de finanțare poate formula, în scris, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ sau MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație împotriva actului prin care i s-a comunicat respingerea de la finanțare a proiectului de către AM PR SE.

AM PR SE își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului pentru proiectele etapizate, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni. În cazul modificării legislației menționate în prezentul Ghid sau cu incidență asupra acestuia, prevederile actelor normative vor prevala, fără a fi necesară modificarea acestuia.

Acest ghid reprezintă regulamentul pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 de către solicitantul de finanțare - în cazul de față, beneficiarul Etapei I, este obligatoriu pentru acesta și nu exonerează solicitantul de finanțare de respectarea legislației în vigoare la nivel național și european.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor pentru proiecte etapizate, să consultați periodic pagina de internet www.regiosudest.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și alte comunicări/clarificări relevante pentru accesarea/acordarea fondurilor în cadrul PR SE 2021-2027.

## 1.2. Abrevieri

AA Autoritatea de Audit

ADR Sud-Est Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

ADI ITI DD Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării

AM Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027

APL Autoritate publică locală

CE/COM Comisia Europeană

CM PR SE Comitetul de Monitorizare al Programului Regional Sud-Est

CF Cerere de finanțare

DD Delta Dunării

DNSH Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm)

EUR Euro

FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională

FSE Fondul European Social

ETF Evaluare tehnică și financiară

HG Hotărâre de Guvern

ITI Instrument Teritorial Integrat

ITI DD Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării

MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

OP Obiectiv de Politică

OS Obiectiv specific

OUG Ordonanță de Urgență a Guvernului

PMUD Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

POR Programul Operational Regional

PR SE Programul Regional Sud-Est

RDC Regulamentul Dispozitiilor Comune (Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

SIDD – DD Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

SIDU  Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

ST  Strategie Teritorială

UAT Unitate administrativ teritorială

## 1.3. Glosar

În sensul prezentului ghid, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri:

Apel de proiecte etapizate - Invitație publică adresată de către autoritatea de management categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin prezentul Ghid, în vederea transmiterii cererilor de finanțare pentru etapa II de implementare a proiectelor etapizate, în cadrul programului PR SE 2021-2027.

Analiza DNSH - reprezintă analiza realizată pentru a determina dacă o activitate economică/investiție este durabilă din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”);

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027 (AM PR SE/AM) - Instituția care gestionează PR SE la nivelul Regiunii Sud Est, începând cu perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România;

Beneficiar - conform Regulamentului (UE) 2021/1060, art.2, pct 9, lit.a, reprezintă un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor;

Calendar de apeluri de proiecte – calendarul lansarii apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care cuprinde informatiile minime prevazute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificarile si completarile ulterioare.

Caracterul durabil al operațiunilor - perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al operațiunii este de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare;

Cererea de finanțare - reprezintă un document standardizat, disponibil în sistemul respectiv MySMIS2021/SMIS2021+, după caz, prin care este solicitat sprijin financiar pentru perioada de programare 2021-2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și documentele specificate în prezentul Ghid;

Cofinanțare publică - orice contribuție din fonduri publice naționale destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021 și a normelor de aplicare aferente acesteia și HG nr. 873/2022;

Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, precum și în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021 și a normelor de aplicare aferente acesteia și  HG nr. 873/2022;

Contractul de finanțare - act juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management, și beneficiar prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor;

Declarația unică a solicitantului/partenerului - reprezintă este o declarație pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute și se angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării;

Eficiență energetică - aşa cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului*(Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).) ;

Indicatori de etapă - Conform nr. OUG 23/2023 reprezintă reperele cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare

Indicator de realizare - În conformitate cu prevederile Regulamentului 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției;

Indicator de rezultat - În conformitate cu prevederile Regulamentului 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii;

MySMIS2021/SMIS2021+ -reprezintă sistemul informatic unitar dezvoltat pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile aferente perioadei financiare 2021-2027, gestionat de MIPE, prin care potențialii beneficiari vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada de programare 2021-2027;

Plan de monitorizare a proiectului - Conform OUG nr. 23/2023 reprezintă planul inclus în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management/organismele intermediare, după caz;

Proiect/operaţiune etapizat/ă - proiect/operaţiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanţare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 şi îndeplineşte condiţiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condiţiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz.

Etapa I – prima parte a unui proiect finanțat prin POR 2014-2020, selectat pentru etapizare prin PR SE conform prevederilor OUG 36/2023 și art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;

Etapa II – a doua parte a unui proiect finanțat prin POR 2014-2020 și selectat pentru etapizare prin PR SE conform prevederilor OUG 36/2023 și art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;

Principiul DNSH – Do No Significant Harm (“A nu prejudicia în mod semnificativ”)  obligație la nivel European, care, conform cu Regulamentul European în vigoare, tipurile de acțiuni și investiții propuse în cadrul PR SE 2021-2027, necesită să fie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu;

Raport de audit energetic - document elaborat în urma desfăşurării activităţii de audit energetic al clădirii, care conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii/unităţii de clădire şi, acolo unde este cazul, a măsurilor propuse pentru creşterea performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la eficienţa economică a aplicării măsurilor propuse şi durata de recuperare a investiţiei

# ELEMENTE DE CONTEXT

## 2.1.	Informații generale Programul Regional Sud-Est 2021-2027

Programul Regional Sud-Est (PR Sud-Est) 2021-2027 este unul din programele incluse în Acordul de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, între România și Comisia Europeană prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin Decizia nr. C(2022) 7639 din 21.10.2022 pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru Regiunea Sud-Est din România - CCI 2021RO16RFPR003.

Obiectivul general al PR Sud-Est 2021-2027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic.

Prin Comunicarea Comisiei „Orientările referitoare la încheierea programelor operaționale”, precum și în condițiile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, este reglementată posibilitatea etapizării implementării proiectelor sprijinite în intervalul de programare 2014-2020 în cadrul intervalului de programare 2021-2027. Proiectele au fost selectate de AM POR/OI pentru etapizare, conform OUG 36/2023 cu modificările și completările ulterioare, etapa I fiind încheiată prin POR 2014-2020, iar etapa II urmând a se contracta și implementa prin PR SE 2021-2027.

## 2.2.	Prioritatea, Fondul, Obiectivul de politică, Obiectivul specific

Prezentul Ghid  conține condițiile de accesare a fondurilor pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020 atribuite acțiunilor prevăzute prin PR SE 2021-2027, în cadrul priorităților 1 – 6.  Investițiile propuse trebuie să se încadreze în următorul obiectiv de politică și obiectiv specific al fondurilor mai jos menționate:

| Obiectivul de politică | - O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale |
| --- | --- |
| Prioritatea 1. O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice |  |
| Obiectivul specific | 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate |
| Acțiunea | 1.5 Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri |
| Obiectivul de politică | - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice si adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile |
| Prioritatea 2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri |  |
| Obiectivul specific | 2.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră |
| Acțiunea | 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale |
| Operațiunea | - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale” apel dedicat inclusiv ITI Delta Dunării |
| Operațiunea | - Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric |
| Prioritate: 3. O regiune cu emisii de carbon reduse |  |
| Obiectiv specific | 2.8. Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon |
| Acțiunea | 3.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ si zona lor funcțională prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă |
| Obiectivul de politică | - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității |
| Prioritate: 4. O regiune accesibilă |  |
| Obiectiv specific | 3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere |
| Acțiunea | 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T și creșterea siguranței traficului |
| Obiectivul de politică | # O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale |
| Prioritate: 5. O regiune educată |  |
| Obiectiv specific | 4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online |
| Acțiunea | 5.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar |
| Acțiunea | 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar |
| Acțiunea | 5.3 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului profesional și tehnic |
| Obiectivul de politică | - O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipuri de teritorii și a inițiativelor locale |
| Prioritate: 6. O regiune atractivă |  |
| Obiectiv specific 5.1 | 5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane |
| Acțiunea | 6.1 Dezvoltare integrată (DUI) în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului |
| Acțiunea | 6.2 Valorificarea potentialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane |

## 2.3.	Reglementări europene și naționale, cadru strategic, documente programatice aplicabile - lista indicativă

Reglementări europene

- Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

- Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013

- Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

- Regulamentul (UE) nr. 2013/1407 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

- Regulamentul (UE) nr. 2013/1303 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

- Regulamentul (UE) NR. 2014 /651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

- Comunicarea Comisiei din 14 decembrie 2022 (2022/C 474/01) - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020);

- Comunicarea Comisiei (2021/C 58/01) - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;

- Comunicare a Comisiei C (2021) 1054 final din 12 februarie 2021. Orientări tehnice privind aplicarea principiului de ”a nu prejudicial în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;

- Regulamentul (CE) nr. 2007/1370 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări naționale:

- Ordonanță de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanță de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanță de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanța de Guvern nr. 28 din 10 august 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal bugetareîn domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020.

- Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanță de Urgenţă nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul nr. 1777/2023 privind aprobarea conţinutului / modelului / formatului / structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1) şi art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul nr. 269/2020 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte.

- Ordonanță de Urgenţă nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul 2395/2023 pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016.

- Instrucțiunea AMPOR nr. 211/14.12.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

- Instrucțiunea AMPOR Nr. 214/11.04.2024

- Ordinul Ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 6071/14.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

- Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023 / OMF5316/27.11.2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.

- Legea nr. 180 din 7 iunie 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 35^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020.

Documente programatice (Programe, Strategii, Planuri):

- Programul Regional Sud Est 2021 – 2027;

- Programul Operațional Regional 2014-2020;

- Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării;

- Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021-2027;

- Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității

- Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O Uniune a egalității;

- Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă;

- Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

- Pilonul European al Drepturilor Sociale;

- Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Prin PR SE 2021-2027 sunt finanțate exclusiv proiectele etapizate în contextul art.118a al Regulamentului (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, pentru a putea face obiectul etapizării proiectele depuse trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, care derivă din reglementări europene și/sau naționale:

| Nr. crt. | Condiții de etapizare | Baza legală |
| --- | --- | --- |
| 1. | Costul total al operațiunii trebuie să fie minim 1.000.000 EURO | RDC 1060/2021, art. 118a alin. (1) |
| 2. | Proiectul are două etape identificabile din punct de vedere financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021 - 2027 | RDC 1060/2021, art. 118a, alin. (1), lit. (a) OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. c) |
| 3. | Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulamentul (UE)2021/1060, cu modificările și completările ulterioare | RDC 1060/2021, art. 118a, alin. (1), lit. (b) OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. e) |
| 4. | Există pistă de audit separată, detaliată şi completă care asigură că aceleaşi categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape şi este evitat în acest mod riscul dublei finanțări | RDC 1060/2021, art.118a alin. (1), lit. (a), (c) OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. d) |
| 5. | Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007 - 2013 | OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. a) |
| 6. | A fost selectat pentru sprijin şi a început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2013/1303, cu modificările și completările ulterioare, şi al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014 - 2020 | RDC 1060/2021, art. 118a, alin. (1) OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. b) |
| 7. | Ambele etape ale proiectului/operațiunii etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014 - 2020 | OUG 36/2023, art. 4, alin. (5), lit. f) |

Prin Decizia nr. 22 din 13.05.2024, CM PR SE a aprobat modificarea PR SE 2021-2027 în vederea  implementării proiectelor etapizate din POR 2014-2020.  Au fost avute în vedere și prevederile Ordonanței nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a reflecta la nivelul PR SE 2021-2027 eligibilitatea proiectelor etapizate preluate din POR 2014-2020 a fost necesară modificarea programului în vederea includerii unor tipologii de activități și indicatori aferenți acestor proiecte în cadrul intervențiilor regionale din program și aprobarea acestei modificări de către CM PR SE.

Prezentul Ghid reglementează modul în care proiectele etapizate din POR 2014-2020  și depuse în MySMIS2014, se depun în PR SE  2021-2027 și cum se transmit prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS 2021+, cu respectarea tuturor condițiilor de etapizare impuse de cadrul legislativ comunitar și național.

# ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

## Tipul de apel de proiecte

Prin prezentul Ghid se vor lansa apeluri de proiecte de tip necompetitiv, cu depunere continuă a documentațiilor de finanțare pentru etapa a II-a, cu termen de închidere a apelului.

AM lansează apelurile de proiecte numai în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Se vor depune cererile de finanțare care se încadrează în etapa II a proiectelor etapizate (Anexa 1 la prezentul Ghid - Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR SE 2021-2027) din POR 2014-2020 în corelare cu prioritățile/obiectivele specifice/acțiunile prevăzute în PR SE 2021-2027.

Apelulurile se vor lansa pe acțiuni existente în PR SE 2021-2027, condițiile de contractare și finanțare fiind însă adaptate specificului proiectelor etapizate, proiecte care au fost anterior evaluate, selectate și contractate (etapa I) prin apelurile deschise pe POR 2014-2020.

## Forma de sprijin (grant)

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte se acordă sprijin financiar sub formă de grantul (nerambursabil).

## Bugetul alocat apelului de proiecte

Finanțarea proiectelor etapizate – etapa II se va face conform art. 7 alin (6) din OUG 36/2023.

Alocarea indicativă a apelurilor de proiecte este:

| Apel | Acțiune PR SE 2021-2027 | Prioritatea de investiții/Operațiunea POR 2014-2020 | Alocare apel – mil euro |
| --- | --- | --- | --- |
| PR/SE/2024/Etap/1.5 | 1.5 | 2.1.B | 3,17 |
| PR/SE/2024/Etap/2.1/A/ITI | 2.1 A ITI DD | 3.1 A ITI DD | 0,38 |
| PR/SE/2024/Etap/2.1/B | 2.1 B | 3.1 B/ 3.1 C | 21,09 |
| PR/SE/2024/Etap/2.1/B/ITI | 2.1 B ITI DD | 3.1 B ITI DD | 8,19 |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/MRJ apel municipii reședința de județ, din care: | 3.1 | 4.1 | 22,09 |
| Brăila | 3.1 | 4.1 | 7,30 |
| Constanța | 3.1 | 4.1 | 10,08 |
| Focșani | 3.1 | 4.1 | 4,71 |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/M apel municipii | 3.1 | 3.2 | 6,47 |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/O apel orașe | 3.1 | 3.2 | 7,64 |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/ITI/Tulcea | 3.1 ITI DD | 3.2 ITI DD | 4,54 |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/ITI/O – apel orașe | 3.1 ITI DD | 3.2 ITI DD | 1,66 |
| PR/SE/2024/ Etap/4.1 | 4.1 | 6.1 | 15,63 |
| PR/SE/2024/ Etap/5.1 | 5.1 | 10.1 A/13.1 | 4,24 |
| PR/SE/2024/ Etap/5.1/ITI | 5.1 ITI DD | 13.1 ITI DD | 0,47 |
| PR/SE/2024/ Etap/5.2 | 5.2 | 10.1 B/13.1 | 7,87 |
| PR/SE/2024/ Etap/5.2/ITI | 5.2 ITI DD | 10.1 B ITI DD/13.1 ITI DD | 4,76 |
| PR/SE/2024/ Etap/5.3 | 5.3 | 10.2 | 4,81 |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/MRJ apel municipii reședința de județ | 6.1 | 4.3/5.1/7.1/13.1 | 11,35 |
| Brăila | 6.1 | 4.3/5.1 | 3,03 |
| Buzău | 6.1 | 5.1 | 1,83 |
| Constanța | 6.1 | 5.1 | 5,95 |
| Galați | 6.1 | 5.1 | 0,54 |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/M apel municipii | 6.1 | 13.1 | 1,47 |
| Mangalia | 6.1 | 13.1 | 0,88 |
| Adjud | 6.1 | 13.1 | 0,59 |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/O apel orașe | 6.1 | 7.1/13.1 | 4,51 |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/ITI/Tulcea | 6.1 | 5.1 ITI DD | 2,68 |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/ITI/O – apel orașe | 6.1 | 5.1 ITI DD/13.1 ITI DD | 0,98 |
| PR/SE/2024/ Etap/6.2/ITI | 6.2 ITI DD | 7.1 ITI DD | 0,80 |

Pentru transformarea din lei în euro a alocării în aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ este utilizat cursul Inforeuro din luna publicării Ghidului, respectiv luna iunie 2024,  1 Euro = 4,9764 RON.

Pentru Acțiunile 3.1 și 6.1 unde necesarul de finanțare pentru proiectele etapizate este mare, alocarea apelului reprezintă maxim 30% din alocarea inițială, diferența fiind propusă a fi acoperită din supracontractare.

Aprobarea supracontractării în cadrul apelului de cereri de finanțare se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justă – art. 15, alin. 1, lit. b, în funcție de disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR SE, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.

## Rata de cofinanțare

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul:

- Pentru apelul lansat sub Prioritatea 1, cofinanțarea va fi în conformitate cu schema de ajutor (de stat) aplicabilă în cadrul POR 2014-2020.

- Pentru apelurile lansate sub Prioritățile 2, 3, 4 şi 6 :

- rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maximum 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);

- rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) -  este de maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;

- cofinantarea (contribuția proprie)  este minim 2% în cazul autorităților și instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, instituții de învățământ de stat, consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară înființate conform prevederilor legale;

- cofinanțarea (contribuția proprie) este minim 15% în cazul autorităților publice centrale sau alte organe de specialitate care se organizează din subordinea acestora.

- Pentru apelurile lansate sub Prioritatea 5 :

- rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maximum 55% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);

- rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) este maxim 43% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS);

-   cofinantarea (contribuția proprie) este minim  2% în cazul autorităților și instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, instituții de învățământ de stat, consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară înființate conform prevederilor Legale.

## Zonele geografice vizate de apelul de proiecte

| apel | arealul vizat* |
| --- | --- |
| PR/SE/2024/Etap/1.5 | Regiunea Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea – areal non-ITI DD) |
| PR/SE/2024/Etap/2.1/A/ITI | arealul ITI DD, urban |
| PR/SE/2024/Etap/2.1/B | Regiunea Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea – areal non-ITI DD), urban și rural |
| PR/SE/2024/Etap/2.1/B/ITI | arealul ITI DD, urban și rural |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/MRJ apel municipii reședința de județ, din care: | Regiunea Sud Est, arealul municipiilor resedinta de judet |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/M apel municipii | Regiunea Sud Est, arealul municipiilor |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/O apel orașe | Regiunea Sud Est, arealul orașelor |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/ITI/Tulcea | arealul ITI DD, arealul municipiului reședință de judet Tulcea |
| PR/SE/2024/ Etap/3.1/ITI/O – apel orașe | arealul ITI DD, orașe |
| PR/SE/2024/ Etap/4.1 | Regiunea Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea – areal non-ITI DD) |
| PR/SE/2024/ Etap/5.1 | Regiunea Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea – areal non-ITI DD), urban și rural |
| PR/SE/2024/ Etap/5.1/ITI | arealul ITI DD, urban și rural |
| PR/SE/2024/ Etap/5.2 | Regiunea Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea – areal non-ITI DD), urban și rural |
| PR/SE/2024/ Etap/5.2/ITI | arealul ITI DD, urban și rural |
| PR/SE/2024/ Etap/5.3 | Regiunea Sud Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea – areal non-ITI DD), urban și rural |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/MRJ apel municipii reședința de județ | Regiunea Sud Est, arealul municipiilor resedinta de judet |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/M apel municipii | Regiunea Sud Est, arealul municipiilor |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/O apel orașe | Regiunea Sud Est, arealul orașelor |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/ITI/Tulcea | arealul ITI DD, arealul municipiului reședință de judet Tulcea |
| PR/SE/2024/ Etap/6.1/ITI/O – apel orașe | arealul ITI DD, orașe |
| PR/SE/2024/ Etap/6.2/ITI | arealul ITI DD, non-urban |

*conform Listei proiectelor etapizate

Arealul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării este format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), după cum urmează:

a. „centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;

b.   unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);

c. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.”-extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cap. I. Contextul elaborării Strategiei, subcapitolul I.1 Contextul, strategie aprobată prin HG 602/2016.

## Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Acțiunile sprijinite prin prezentul Ghid sunt cele care fac obiectul etapei a II a proiectelor etapizate, fiind aliniate acţiunilor PR SE 2021-2027 prezentate în cadrul secţiunii 2.2.

Activitățile din proiectele depuse în cadrul apelurilor deschise în baza prezentului Ghid sunt conforme ghidurilor specifice aferente POR 2014-2020, fiind în concordanță cu cele prevăzute în proiectele depuse inițial pe POR 2014-2020, finanțate de AM POR în perioada de programare 2014-2020.

Pentru apelurile PR/SE/2024/ Etap/5.1 si PR/SE/2024/ Etap/5.2 - Proiectele etapizate care vizează  Prioritatea 5, invațamântul antepreșcolar/preșcolar (5.1) și învățământului primar și secundar (5.2), vor fi contractate în baza componentei dominante din cadrul proiectului etapizat, pe apelul de proiecte etapizate corespunzător acesteia. Componenta dominantă (sau suma mai multor componente) din etapa II a proiectului etapizat care are cea mai mare pondere din totalul nerambursabil solicitat, va indica apelul de proiecte etapizate pe care se va depune cererea de finanțare pentru etapa II.

## Grupul țintă vizat de apelul de proiecte

Pentru etapa II a proiectelor etapizate, grupul-țintă vizat este același cu cel menționat în cererea de finanțare anexă la contractul încheiat în cadrul POR 2014-2020. Acest grup-țintă trebuie preluat ca atare în cererea de finanțare aferentă etapei II.

## Indicatori

Indicatorii reprezintă instrumente de măsurare a efectelor/realizărilor/rezultatelor intervențiilor.

În cadrul prezentului apel, beneficiarii etapei II a proiectelor etapizate vor trebui să atingă valorile asumate prin cererea de finanțare pentru toți indicatorii.

Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la aplicarea de măsuri în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestor, cu modificările și completările ulterioare.

### 3.8.1.	Indicatori de realizare

Indicatorii ce vor fi asumați în cererea de finanțare vor fi selectați dintr-o listă a indicatorilor comuni stabiliți în Anexa 8 la prezentul Ghid- Indicatori PRSE 2021-2027 pentru etapizare. Pentru completarea valorilor acestor indicatori se va avea in vedere ca pentru cei care corespund/sunt similari celor indicați în cererea inițială de finanțare depusă pe POR 2014-2020 se vor prelua valorile din cererea inițială, iar pentru indicatorii care nu se găsesc in cererea inițială, dar sunt obligatorii pentru a contribui la PR SE 2021-2027, valorile se vor determina pe baza informațiilor din cadrul secțiunilor Rezultate așteptate, Obiectivele proiectului, Grup țintă, Descrierea investiției etc. din cererea de finanțare inițială depusă pe POR 2014-2020.

### 3.8.2.	Indicatori de rezultat

Proiectele depuse în perioada de programare 2014-2020 au avut o modalitate de definire a indicatorilor de rezultat diferită de cea din perioada de programare 2021-2027. Ca urmare, indicatorii de rezultat vor fi selectați din lista indicatorilor de rezultat comuni stabiliți în Anexa 8 la prezentul Ghid- Indicatori PRSE 2021-2027 pentru etapizare, unde sunt listați indicatori care contribuie la PR SE și ale caror valori se determina pe baza informațiilor din cadrul secțiunilor Rezultate așteptate, Obiectivele proiectului, Grup țintă, Descrierea investiției etc. din cererea de finanțare inițială depusă pe POR 2014-2020.

### 3.8.3.	Indicatori suplimentari specifici Apelului de Proiecte

Se vor completa obligatoriu indicatorii suplimentari de proiect, fiind vorba despre indicatorii prestabiliți prin cererile de finanțare depuse pe Programul POR 2014-2020, indicatori care nu au fost echivalați cu indicatori comuni din perioada de programare 2021-2027.

OP 1, OS 1.3, Prioritatea 1, Acțiunea 1.5 Sprijinirea companiilor prin intermediul infrastructurilor suport de afaceri

- CO06 Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi),  UM: Lei;

- Gradul de ocupare a incubatorului la 2 ani de la finalizarea proiectului, UM: %;

- Rata de supraviețuire a firmelor incubate la 3 ani de la finalizarea investiției, UM: %.

OP 2, OS 2.1, Prioritatea 2, Acțiunea 2.1 A Eficiență energetică - clădiri rezidențiale

- 1S6 Consumul de energie finală în sectorul rezidenţial, UM: Mtep

OP 2, OS 2.1, Prioritatea 2, Acțiunea 2.1 B Eficiență energetică - clădiri publice

- 1S5 Consumul de energie finală în clădirile publice, UM: Mtep;

- CO32 Eficiența energetică: Scădere a consumului anual de energie primară al clădirilor publice, UM: KWh/an;

- 1S8 Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public, UM: KWh/an.

OP 2, OS 2.8, Prioritatea 3, Acțiunea 3.1 Reducerea emisiilor de carbon în localitățile urbane prin investiții pentru dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi, culoare de mobilitate), bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă

- 1S10 Emisii GES provenite din transportul rutierUM: Mii tone echiv.  CO2/an

- 1S11 Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat, UM: nr. operațiuni;

- 1S12 Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport public si nemotorizat), UM: nr. operațiuni;

OP3, OS 3.2, Prioritatea 4, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

- 1S25 Populatia deservita de o infrastructura secundara modernizata care asigura accesul la coridoarele TEN-T, UM: nr. persoane.

OP 4, OS 4.2, Prioritatea 5, Acțiunea 5.1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar

- CO38 Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane, UM: mp, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- CO39 Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane, UM: mp, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- 1S67 Persoane care trăiesc în orașe mici și mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală, UM: persoane, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- 1S68 Clădiri publice construite/ modernizate/ extinse, UM: număr, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- 1S47 Rata brută de cuprindere în creşe a copiilor cu vârste între 0-2 ani, UM: %, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 10;

- 1S48  Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani), UM:  %, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 10;

- 1S69 Indicele dezvoltării umane locale, UM: %, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

OP 4, OS 4.2, Prioritatea 5, Acțiunea 5.2 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar, secundar, inclusiv învățământ incluziv (inclusiv ITI)

- CO38 Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane, UM: mp, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- CO39 Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane, UM: mp, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- 1S67 Persoane care trăiesc în orașe mici și mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală, UM: persoane, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- 1S68 Clădiri publice construite/ modernizate/ extinse, UM: număr, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- 1S49  Gradul de cuprindere în învățământul primar şi gimnazial, UM: %, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 10;

- 1S69 Indicele dezvoltării umane locale, UM: %, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

OP 4, OS 4.2, Prioritatea 5, Acțiunea 5.3 Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului profesional și tehnic

- 1S50 Gradul de cuprindere în învățământul profesional si tehnic, UM: %.

OP 5, OS 5.1, Prioritatea 6, Acțiunea 6.1 Dezvoltare integrată în zonele urbane prin regenerare urbană, conservarea patrimoniului și dezvoltarea turismului

- CO09Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiaza de sprijin, UM: vizite/an, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 5 și AP 7;

- 1S68 Clădiri publice contruite/ modernizate/ extinse, UM: număr, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- CO39 Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane, UM: mp, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- 1S69 Indicele dezvoltării umane locale, UM: %, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 13;

- 1S22 Creșterea numărului de obiective de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună, UM: obiective, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 5;

- 1S26 Numărul mediu de salariați în stațiunile turistice, UM: salariați, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 7;

OP 5, OS 5.2, Prioritatea 6, Acțiunea 6.2 Valorificarea potentialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane

- CO09 Turism durabil: Creșterea numărului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural și natural și atracțiile care beneficiaza de sprijin, UM: vizite/an, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020, AP 5 și AP 7;

- 1S22 Creșterea numărului de obiective de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună, UM: obiective, doar pentru proiectele etapizate din POR 2014-2020,  AP 5.

De asemenea, se vor completa și alți indicatori suplimentari de proiect prevăzuți de solicitant.

## 3.9.	Rezultatele așteptate

Principalele rezultate urmărite prin sprijinirea proiectelor etapizate sunt legate de finalizarea în bune condiții a investițiilor lansate în perioada 2014-2020, în etapa I. Acestea vor fi preluate din cererea de finanțare inițială in corelare cu activitățile ce se vor implementa în etapa II.

Un proiect etapizat este considerat în ansamblu și este considerat finalizat numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral și au contribuit la obiectivele priorităților relevante din PR SE 2021-2027.

## 3.10. Operațiune de importanță strategică

Nu se aplică prezentului apel de proiecte

## 3.11. Investiții teritoriale integrate

Conform Regulamentului (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca proiectele etapizate care vor fi finanțate în cadrul OP 2 - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice si adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile 2 și OP 5 -  O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipuri de teritorii și a inițiativelor locale să fie incluse într-o strategie teritorială integrată, elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 2021/1060, art. 29 și implementată sub responsabilitatea municipiilor/orașelor, cu implicarea partenerilor relevanți de la nivel local.

Astfel, în conformitate cu PR SE 2021-2027 și în corelare cu POR 2014-2020, în cadrul apelurilor de proiecte aferente proiectelor etapizate – etapa II depuse pentru finanțare în cadrul Priorităților 3 si 6 se aplică:

a) ”Finanțarea în baza SIDU”, conform Regulamentului (UE) 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 1060/2021, art. 28 lit. c), care se aplică municipiilor și orașelor din regiune, cu excepția mediului rural.

În cazul proiectelor etapizate care au fost finanțate prin intermediul Axei Prioritare 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, precum și în cazul proiectelor etapizate care au fost finanțate prin intermediul Axei Prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile aferente POR 2014-2020, condiția privind includerea într-o strategie teritorială integrată se consideră îndeplinită, strategiile de dezvoltare locală care au fundamentat proiectele depuse în perioada 2014-2020 fiind considerate documente care asigură conformitatea cu prevederile mai sus-menționate.

IMPORTANT !

Pentru apelurile PR/SE/2024/ Etap/3.1 – se va face dovada că proiectele etapizate au fost incluse într-o strategie SIDU sau într-o strategie de dezvoltare teritorială adoptată pentru perioada 2014-2020; în cazul în care aceste proiecte nu au fost incluse într-o strategie teritorială, autoritatea locală/ județeană /ZM relevantă va revizui actualele strategii teritoriale 2021-2027 ținând cont de proiectele etapizate,  prin demonstrarea contribuției acestora la obiectivele acestor strategii.

Pentru apelurile PR/SE/2024/ Etap/6.1 – se va face dovada că proiectele etapizate au fost incluse într-o strategie SIDU sau într-o strategie de dezvoltare teritorială adoptată pentru perioada 2014-2020, implementarea lor va fi monitorizată de către structura parteneriala de la nivelul SIDU/Strategie teritoriala; în cazul in care aceste proiecte nu au fost incluse într-o strategie teritoriala,  autoritatea județeană/locală/ZM relevantă va revizui actualele strategii teritoriale 2021-2027 și le va include,  ținând cont de contribuția acestora la obiectivele strategiilor. Implementarea acestor proiecte va fi monitorizată de către structura partenerială de la nivelul județului/structurii locale/ZM.

Pentru apelurile PR/SE/2024/ Etap/3.1/ITI si PR/SE/2024/ Etap/6.1/ITI- pentru proiectele etapizate depuse în arealul ITI DD se va face dovada ca acestea au fost incluse în Strategia (Planul de Acțiune) ITI DD și implementarea lor va fi monitorizată de către structura partenerială de la nivelul ADI ITI DD.

Referitor la apelul PR/SE/2024/ Etap/6.2/ITI - a fost identificat un singur proiect pentru arealul ITI Delta Dunarii, pentru care etapa I s-a finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 7. Proiectul a fost inclus în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Astfel, proiectul răspunde cerinței de includere in cadrul unei strategii iar implementarea acestuia va fi monitorizata de catre structura parteneriala de la nivelul ADI ITI DD.

## 3.12 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu se aplică prezentului apel de proiecte

## 3.13.	Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat

Având în vedere că toate apelurile de proiecte sunt dedicate proiectelor etapizate, acestea au fost verificate din punct de vedere al ajutorului de stat în perioada de programare 2014-2020.

Pentru proiectele care se etapizează în cadrul Priorității 1 a PR SE 2021-2027, finanțarea nerambursabilă în cadrul etapei II se acordă sub formă de ajutor de stat regional pentru investiții și ajutor de minimis în baza Ordinului Ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene nr. 6071/14.12.2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia naţională de competitivitate şi planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

## 3.14 Reguli privind instrumentele financiare

Nu se aplică prezentelor apeluri de proiecte.

## 3.15 Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Nu se aplică prezentelor apeluri de proiecte.

## 3.16 Principii orizontale

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului, AM PR SE va verifica și se va asigura de respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare, în conformitate cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, precum și de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în concordanță cu Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil pentru finalizarea proiectelor etapizate au obligația de a respecta principiile orizontale, care derivă din legislația aplicabilă, iar proiectele trebuie să detalieze și să demonstreze modul în care acestea sunt tratate în cadrul investiției propuse prin măsuri și instrumente clare prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii. Se vor respecta inclusiv prevederile din proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020.

În cadrul Anexei 4, Declarația unică a solicitantului, acesta își va asuma faptul că va respecta clauzele Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația europeană și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități. Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

## 3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului “a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH). Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice.

Solicitanții și beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele pentru care solicită sau care obțin finanțare respectă cerințele și prevăd măsuri privind:

a) protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea si reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE;

b) respectarea principiului DNSH - ,,A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852.

Solicitanții de finanțare au obligația respectării legislației naționale și europene în vigoare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

Referitor la principiul “a nu prejudicia în mod semnificativ”, în cadrul proiectelor pentru care se solicită finanțare vor fi analizate criteriile care determină dacă investițiile se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului și dacă se respectă principiul DNSH, corespunzător prevederilor Regulamentului (UE) 2020/852 (”Regulamentul privind taxonomia”), cu modificările și completările ulterioare.

Principiul DNSH (“a nu prejudicia în mod semnificativ”) este un principiu orizontal și nu face obiectul derogării de la articolul 118a din Regulamentul 2021/1060, prin urmare respectarea acestui principiu va trebui avută în vedere pentru toate operațiunile etapizate. Dat fiind că proiectele etapizate incluse  în PR Sud- Est 2021-2027 se află în diferite stadii de implementare la momentul preluării (cu contracte de lucrări încheiate, lucrări executate, etc.), a fost dezvoltată Metodologia privind abordarea DNSH  (principiul “a nu aduce prejudicii semnificative”) si imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice in cadrul PR SE 2021-2027, prin luarea in considerare a implementarii proiectelor etapizate din POR 2014-2020 (Anexa 9 la prezentul Ghid).

Beneficiarul este obligat să justifice în secțiunea dedicată din cererea de finanțare modul în care proiectul răspunde cerințelor DNSH și, dacă este cazul, cum se vor implementa măsurile compensatorii/suplimentare.   Acestea trebuie sa fie adecvate și vor fi suportate de beneficiar fie în afara proiectului etapizat, fie în cadrul acestuia. Măsurile de atenuare trebuie să fie specifice proiectului și să demonstreze o legătură clară cu investiția principală în ceea ce privește locația și timpul (nu mai târziu de finalizarea proiectului care face obiectul etapizării). Măsurile de atenuare propuse depind de stadiul de implementare a proiectelor etapizate și a contractelor existente; în cazul în care progresul financiar este încă minim, abordarea DNSH este similară ca în cazul unui proiect nou propus a fi finanțat in cadrul apelurilor deschise pentru PR SE 2021-2027.

Important! Pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurile de proiecte care vizeaza Mobilitatea urbana (3.1) si Drumurile judetene (4.1), solicitantul va prezenta Studiu de imunizare, din care vor rezulta măsurile compensatorii privind abordarea DNSH.

Atenție! Proiectele nu trebuie să prejudicieze semnificativ nici unul dintre criteriile de evaluare a principiului DNSH, aspect ce va fi verificat de către AM, urmărindu-se respectarea principiului menționat la nivelul fiecărui proiect.

## 3.18. Caracterul durabil al proiectului

În conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, pe o perioadă de trei  ani pentru IMM-uri/cinci ani în cazul beneficiarilor publici, de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, solicitanții ale căror proiecte conțin investiții in infrastructura sau achiziție dotări, trebuie să nu:

- înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;

- efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

- efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

În vederea asigurării celor 3 condiții de mai sus, solicitantul va completa Anexa 4, Declarația unică a solicitantului.

În procesul de contractare, implementare şi valabilitate a contractului de finanțare pentru etapa II, solicitantul va respecta legislația națională şi comunitară aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, al muncii și al achizițiilor publice. Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate.

Notă!

Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia dintre situațiile enunțate anterior.

Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat caracterul durabil al operațiunilor. Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

În cazurile în care, în perioda de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile de eligibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente.

Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției în perioada de durabilitate.

## Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta aspectele legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

De asemenea, beneficiarii au obligația respectării drepturilor fundamentale în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități. Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen/nediscriminare/accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități reprezintă o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene. Se va urmări în cadrul proiectelor eliminarea inegalităților și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Beneficiarul își va asuma că rezultatele proiectelor vor permite persoanelor cu dizabilităţi accesul la mediul fizic, la infrastructura creată sau modernizată, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care entitatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare în conformitate cu prevederile art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cu prevederile naționale în vigoare.

În sensul prevederilor detaliate mai sus, se vor respecta asumările și măsurile propuse în proiectele finanțate inițial prin POR 2014-2020.

## Teme secundare

Nu se aplică prezentelor apeluri.

## Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de comunicare și vizibilitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin PR SE 2021-2027, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare și cu prevederile Art. 50 și Anexei IX din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor commune.

În realizarea măsurilor de comunicare și vizibilitate, beneficiarii vor avea în vedere prevederile Contractului de finanțare și ale Manualului de Identitate Vizuală pentru PR SE 2021-2027.

În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile privind asigurarea măsurilor de comunicare și vizibilitate ce îi revin, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, valoarea nerambursabilă a proiectului fiind redusă cu până la 3%.

Beneficiarii operațiunilor care fac obiectul etapizării în virtutea articolului 118a din CPR 2021-2027 își pot îndeplini obligațiile de vizibilitate folosind o singură placă sau panou publicitar, însă informațiile de pe această placă/panou publicitar vor trebui să respecte cerințele prevăzute de reglementările specifice ambelor perioade. Astfel, faza operațiunii cofinanțate din POR 2014-2020 ar trebui să respecte regulile din CPR 2014-2020 (articolul 115(3) și Anexa XII, 2.2), și faza operațiunii cofinanțate din PR SE 2021-2027 trebuie să respecte regulile din CPR 2021-2027 (articolul 50 litera (c) și anexa IX).

# INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

## Data deschiderii apelului de proiecte

Data deschidere apelurilor de proiecte etapizate în cadrul PR SE este 14 iunie 2024.

## Perioada de pregătire a proiectelor

Având în vedere că toate apelurile de proiecte sunt dedicate proiectelor etapizate, această secțiune nu se aplică.

## Perioada de depunere a proiectelor

    - Data și ora lansării apelurilor de proiecte:  18 iunie 2024, ora 12:00

    - Data și ora închiderii apelurilor de proiecte: 28 iunie 2024, ora 12:00

Termenul de depunere a proiectelor va putea fi prelungit in conditiile prelungirii termenului de contractare a proiectelor etapizate (31 iulie 2024) prevazut in OUG 36/2023.

## 4.4.	Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de cereri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul  menționat la secțiunea 4.3 a prezentului Ghid. Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii aplicației prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătura electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite de către acesta, dacă este cazul.

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie/original (dacă este eliberat în format electronic de autoritățile emitente), format PDF, sub semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

Pentru întocmirea cererilor de finanţare, este necesar ca solicitanţii să aibă în vedere faptul că respectarea legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare este obligatorie, indiferent de domeniul abordat (achiziţii publice, egalitate de şanse şi tratament egal, dezvoltare durabilă, construcţii, asistenţă socială, etc). Prezentul document nu se substituie legislaţiei naţionale, fiind numai un îndrumar elaborat de către AM PR SE, cu scopul de a sprijini potenţialii solicitanţi de finanţare să acceseze fonduri nerambursabile, prin intermediul Programului Regional Sud-Est 2021-2027.

# CRITERII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de finanțare prin POR 2014-2020, precum și de la începutul perioadei de implementare a proiectului (etapa I si etapa II) până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului, conform informațiilor de mai jos și a prevederilor contractuale.

Solicitantul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de eligibilitate prevăzute în perioada de programare 2014-2020, prin ghidurile aferente apelurilor pe care au fost contractate proiectele etapizate pe POR 2014-2020.

## 5.1.	Eligibilitatea solicitanților

### 5.1.1. Cerințe privind elibigilitatea solicitanților și partenerilor

În cadrul apelurilor pentru etapa II a proiectelor etapizate sunt eligibili doar beneficiarii (inclusiv parteneriatele) menționați în Anexa 1 Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR SE  2021-2027, și numai pentru acele proiecte care sunt enumerate în această anexă.

Etapizarea proiectelor se realizează în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul UE 1060/2021 și cu Metodologia de selecție a proiectelor etapizate.

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului Ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentului capitol.

- Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru depunere proiecte etapizate.

Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili pentru depunere proiecte etapizate, având emisă Nota privind etapizarea proiectului din partea OI POR 2014 - 2020 (conform Instrucțiune MIPE nr. 207/31.10.2023).

- Solicitantul/Membrii parteneriatului, precum și reprezentanții legali ai acestora, care îşi exercita atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația unică;

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza modelul de Declarație unică a Solicitantului, în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul/membrii parteneriatului, precum și reprezentanții legali ai acestora, care îşi exercita atribuțiile de drept, nu trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul acestei priorități de investiții.

•	Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului

Solicitantul se angajează prin Anexa 4a sau Anexa 4b, Declarația unică a solicitantului, după caz,   să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanțare, Declarația unică, iar în etapa de contractare va anexa şi Hotărârea de aprobare a proiectului pentru etapa II de implementare a proiectului. Prin aceasta solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe perioada de durabilitate va menține investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

### 5.1.2 Categorii de solicitanți eligibili

Pentru apelurile de proiecte etapizate, sunt eligibili doar solicitanții prezentați în Anexa 1, Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR SE  2021-2027  la prezentul Ghid.

### Categorii de parteneri eligibili

Dacă este cazul, conform condițiilor aplicabile din POR 2014-2020.

### Reguli și cerințe privind parteneriatul

Parteneriatul, în calitate de solicitant de finanțare, funcționează în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat încheiat în vederea implementării contractelor finanțate din POR 2014-2020 (etapa I).

Componența parteneriatului pentru proiectele etapizate este identică cu cea aprobată prin contractele deja încheiate în cadrul POR 2014-2020.

Acordul de parteneriat poate fi actualizat exclusiv în ceea ce privește modalitatea de participare la cofinanțarea proiectului, atât pentru cheltuielile eligibile, cât și pentru cele neeligibile. Modalitatea de cooperare între parteneri (drepturi și obligații) va fi identică cu cea stabilită prin Acordul de parteneriat încheiat pentru contractele semnate prin POR 2014-2020 (etapa I).

În cazul parteneriatului, Declarația unică va fi completată și semnată de reprezentantul fiecărui partener  în parte.

## 5.2.	 Eligibilitatea activităților

#### 5.2.1 Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

În cadrul apelurilor de proiecte etapizate, se acordă sprijin pentru investițiile prevăzute pentru etapa II. Proiectele trebuie să se regăsească în lista furnizată de AM POR (Anexa 1 - Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR SE  2021-2027).

#### 5.2.2 Activități eligibile

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării etapei II a proiectului etapizat.

Tipurile de activități eligibile în cadrul apelurilor de proiecte etapizate sunt:

- cele prevăzute în cererea de finanțare aprobată prin POR 2014-2020. Activitățile incluse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării etapei II a proiectului etapizat. De asemenea, activitățile incluse trebuie sa se încadreze in codurile de intervenție din PR Sud Est.

Conform art 6, alin (1), litera b) din OUG 36/2023, necesarul de finanţare pentru fiecare dintre proiectele care îndeplinesc condiţiile de etapizare este calculat ca diferenţă între valoarea contractată şi valoarea rambursată/de rambursat pentru cheltuielile aferente etapei I, la momentul încheierii etapei I, respectiv al semnării contractului de finanţare pentru etapa II.

Conform art 7, alin (5) din OUG 36/2023, (5) - necesarul de finanţare pentru etapa II a proiectelor/ operaţiunilor etapizate, determinat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), poate fi ajustat, pentru fiecare proiect/operaţiune care face obiectul etapizării, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023 sau, după caz, la data încheierii contractului de finanţare/emiterii deciziei de finanţare pentru etapa II.

Următoarele activități sunt eligibile pentru etapa II, respectiv:

- activități de tip FSE – doar pentru Acțiunile aferente OP 4 și OP 5 (nu sunt activități obligatorii) – sunt eligibile în limita a 3% din valoarea eligibilă a etapei II;

- activități în vederea implementării măsurilor privind respectarea principiului DNSH - sunt eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a etapei II.

Conform OUG 36/2023, modificata prin OUG 22/2024, aprobata prin Legea 180/7 iunie 2024:

- articolul 4, alineatul (5), litera f):

f) ambele etape ale proiectului/operaţiunii etapizate fac obiectul tuturor condiţiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020, cu excepţia valorii maxime eligibile stabilite prin ghidul solicitantului, majorate în baza ajustării preţurilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023, precum şi a ajustărilor realizate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5^1);

- articolul 7, alineatul (5^1):

(5^1) Prin excepţie, pentru proiectele etapizate de mobilitate din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, necesarul de finanţare pentru etapa II, determinat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), poate fi ajustat prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a actualizărilor de preţuri, şi în cazul proiectelor/operaţiunilor care fac obiectul etapizării în cadrul cărora au fost revizuite devizele generale de investiţii şi au fost atribuite contractele de lucrări înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023, dar numai în limitele care rezultă din aplicarea indicilor de cost în construcţii total, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

#### 5.2.3. Activitatea de bază

Nu se aplică prezentelor apeluri de proiecte.

#### 5.2.4 Activități neeligibile

Eligibilitatea activităților este conformă condițiilor impuse prin POR 2014 – 2020. În etapa II a  proiectelor se vor menține aceleași reguli de eligibilitate pentru activități ca și în etapa I a acestor proiecte.

## 5.3.	Eligibilitatea cheltuielilor

Condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se mențin cele din ghidul aferent apelului  pe care au fost finanțate proiecte în etapa I.

Solicitantul trebuie să aibă în vedere faptul că eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.

Având în vedere complementaritatea cu alte programe de finanţare, se va avea în vedere evitarea dublei finanţări.

Atenție! Proiectul va prezenta pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor pe fiecare etapă în parte, pentru a se asigura că aceleași cheltuieli nu sunt declarate de două ori (Anexa 21).

Se va avea în vedere menținerea încadrării inițiale pe categorii de cheltuieli, cu respectarea corespondenței cu categoriile/subcategoriile MySMIS 2021+.-

#### 5.3.1.	Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

- să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;

- să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;

- să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 873/2022;

- să fie în conformitate cu prevederile programului;

- să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;

- să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;

- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5.(2) din din HG 873/2022;

- să nu fi fost autorizate și plătite sau solicitate la decontare prin includerea intr-o cerere de rambursare din cadrul etapei I.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în conformitate cu prevederile articolului 64 din Regulamentul UE nr. 2021/1060, dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate și dacă nu este finanțată și din alte fonduri publice. Astfel, fiecare Solicitant care isi include in bugetul proiectului TVA eligibilă, are obligatia depunerii la Autoritatea de Management, la depunererea unei cereri de rambursare/plata, a unei declaratii pe propria raspundere (Anexa 1 la Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023 / OMF5316/27.11.2023, respectiv Anexa 14 la Ghidul Solicitantului)  din care sa rezulte ca TVA solicitata la rambursare/plata nu a fost si nu va fi solicitata la rambursare conform legislatiei nationale in domeniul fiscal.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în conformitate cu prevederile articolului 64 din Regulamentul UE nr. 1060/2021, dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate si nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA. Astfel, fiecare Solicitant (persoana impozabila/neimpozabila conform cap III, art.4 si art. 5 din Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023 / OMF5316/27.11.2023)  are obligatia depunerii la Autoritatea de Management, la depunererea unei cereri de rambursare/plata, a unei declaratii pe propria raspundere (Anexa 3 la Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023 / OMF5316/27.11.2023, respectiv Anexa 15 la Ghidul Solicitantului)  din care sa rezulte ca TVA solicitata la rambursare/plata este nedeductibila conform legislatiei nationale in domeniul TVA.

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG nr. 23/2023 solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente şi realiste în bugetul proiectului.

Solicitantul se va asigura că există pistă de audit separată (model Anexa 21), detaliată și completă, care asigură că aceleași cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de AM, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată/rambursare aferentă Etapei I nu sunt incluse în nici o cerere de plată/rambursare aferentă Etapei II, fiind evitat în acest mod riscul dublei finanțări. Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe operaționale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare.

#### 5.3.2 Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

În conformitate cu prevederile OUG 36/2023:

- art 6, alin (1), litera b), necesarul de finanţare pentru fiecare dintre proiectele care îndeplinesc condiţiile de etapizare este calculat ca diferenţă între valoarea contractată şi valoarea rambursată/de rambursat pentru cheltuielile aferente etapei I, la momentul încheierii etapei I, respectiv al semnării contractului de finanţare pentru etapa II;

- art 7, alin (5) - necesarul de finanţare pentru etapa II a proiectelor/ operaţiunilor etapizate, determinat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), poate fi ajustat, pentru fiecare proiect/operaţiune care face obiectul etapizării, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023 sau, după caz, la data încheierii contractului de finanţare pentru etapa II.

- art 7, (5^1) - prin excepţie, pentru proiectele etapizate de mobilitate din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, necesarul de finanţare pentru etapa II, determinat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), poate fi ajustat prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a actualizărilor de preţuri, şi în cazul proiectelor/operaţiunilor care fac obiectul etapizării în cadrul cărora au fost revizuite devizele generale de investiţii şi au fost atribuite contractele de lucrări înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023, dar numai în limitele care rezultă din aplicarea indicilor de cost în construcţii total, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

- art 31, alin (2) - proiectele etapizate din POR 2014-2020 au valoarea determinată pentru restul de finanţat actualizată la nivelul contractelor de finanţare, la data de 31 decembrie 2023 sau, după caz, la data încheierii contractului de finanţare pentru etapa II, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

La eligibilitatea și decontarea cheltuielilor, se va ține cont de sumele rambursate/de rambursat (incluse în cereri aflate încă în lucru la OI POR sau AM POR) în cadrul etapei I.

Având în vedere cele prezentate sunt eligibile, pentru etapa II a proiectului, următoarele:

- cheltuielile eligibile conform POR 2014-2020 incluse în bugetul proiectului etapizat, cu excepția cheltuielilor pentru investiții în centrale de încălzire pe combustibili fosili și a TVA-ului aferent mijloacelor de transport;

- valoarea rezultată din ajustarea prețului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023 (valoare care nu a fost solicitată în cadrul etapei I) sau, după caz, la data încheierii contractului de finanţare pentru etapa II (în baza unui /unor acte adiționale la contractul de execuție lucrări semnate la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa II a proiectului).

Cheltuielile aferente actelor adiționale la contractul/contractele de lucrări care vor fi semnate după contractarea etapei II a proiectului vor fi cheltuieli neeligibile și se vor include în bugetul proiectului până la finalizarea implementării acestuia.

- pentru proiectele etapizate de mobilitate din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, ajustarea necesarului de finanţare pentru etapa II, determinat potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), prin includerea în categoria cheltuielilor eligibile a actualizărilor de preţuri, şi în cazul proiectelor/operaţiunilor care fac obiectul etapizării în cadrul cărora au fost revizuite devizele generale de investiţii şi au fost atribuite contractele de lucrări înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023, dar numai în limitele care rezultă din aplicarea indicilor de cost în construcţii total, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare;

- Valoarea aferentă măsurilor privind respectarea principiului DNSH - sunt eligibile în limita a maxim 10% din valoarea eligibilă a etapei II.

- Valoarea aferentă măsurilor de tip FSE – doar pentru Acțiunile aferente OP 4 și OP 5 (nu sunt activități obligatorii) – sunt eligibile în limita a maxim 3% din valoarea eligibilă a etapei II.

În bugetul proiectului se vor include în categoria cheltuielilor neeligibile acele cheluieli necesare implementării proiectului, cum ar fi cheltuieli de consultantă, audit, asistență din partea proiectantului etc, pentru care nu mai există disponibil eligibil din etapa I.

Referitor la măsurile de informare și publicitate, este obligatoriu ca aceste măsuri sa fie incluse în bugetul proiectului - etapa II, cu mentiunea ca se vor incadra în categoria cheltuielilor neeligibile, suportate de către beneficiar.

IMPORTANT!

Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa 6) indică încadrarea cheltuielilor eligibile pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

De asemenea, în Anexa 3 Matricea de corelare a cheltuielilor din POR 2014-2020 cu PR SE 2021-2027 se indică transpunerea categoriilor și subcategoriilor bugetare în MySMIS2021/SMIS2021+.

#### Categorii de cheltuieli neeligibile

- orice cheltuieli efectuate înainte de 01.01.2021 conform prevederilor art. 63, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060;

- cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;

- cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;

- cheltuielile efectuate în sprijinul relocării, conform prevederilor art. 66, alin (1) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060;

- cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 7 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2021/1058;

- cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 16 alin. (1) și art. 22 alin. (4) din Regulamentul UE 2021/1057;

- cheltuielile aferente actelor adiționale la contractul/contractele de lucrări semnate după contractarea etapei II a proiectului;

- cheltuielile care depășesc plafoanele prevăzute de ghidul solicitantului;

- cheltuieli aferente marjei de buget, cap. 7.1 din Devizul general;

- costuri operaționale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;

- costuri administrative: salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrative gospodărești;

- alte cheltuieli generale de administrație;

- cheltuielile pentru achiziţionarea de imobile – clădiri;

- cheltuieli cu materialele consumabile;

- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;

- contribuția în natură;

- amortizarea;

- cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje/ autovehicule sau mijloace de transport second-hand;

- taxa pe valoarea adăugată recuperabilă, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul;

- investiții în centrale de încălzire pe combustibili fosili;

- taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia mijloacelor de transport public ce fac obiectul proiectului (tramvaie, troleibuze, autobuze electrice), în conformitate cu prevederile art. 186 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului;

- amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

- cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului, respectiv finalizarea ultimei activități a proiectului;

- cheltuieli care nu corespund particularităţilor/obiectivelor/activităţilor sprijinite prin Intervenția regională;

- cheltuieli de mentenanță.

Conform art. 44 din OUG 36/2023, cheltuielile necesare după data de 31 decembrie 2023 pentru finalizarea proiectelor pentru care au fost modificate contractele de finanţare în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, se suportă din bugetul beneficiarilor.

#### 5.3.4 Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte

Nu se aplică prezentelor apeluri de proiecte

#### 5.3.5 Opțiuni de costuri simplificate.  Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare

Nu se aplică prezentelor apeluri de proiecte

#### 5.3.6 Finanțare nelegată de costuri

Nu se aplică prezentelor apeluri de proiecte

## 5.4. Valoarea minimă și maximă nerambursabilă a unui proiect

Nu este cazul

## 5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Cuantumul cofinanțării va fi determinat în conformitate cu cele menționate la secțiunea 3.4. Rata de cofinanțare, din prezentul Ghid.

## 5.6 Durata proiectului

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după semnarea contractului de finanțare.

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

Perioada de implementare a proiectelor se stabilește prin Contractul de finanțare, dar fără a depăși:

- 36 de luni de la semnarea contractului pentru proiectele cu o valoare totala pentru etapa II mai mare sau egală cu 4 milioane euro;

- 24 de luni de la semnarea contractului pentru proiectele cu o valoare totala pentru etapa II mai mică de 4 milioane euro,

cu excepția proiectelor cu ajutor de stat pentru care perioada de implementare a fost stabilită prin actele adiționale de etapizare semnate până la data de 31.12.2023.

## 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

- Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit/ă unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.

Activitățile din etapa II a proiectelor etapizate sunt eligibile pe domenii de intervenție selectate în PR SE, conform Anexei I a RDC.

- Proiectul îndeplineste următoarele condiții:

- costul total al operațiunii este de minim 1.000.000 EURO

- nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;

- a fost selectat pentru sprijin şi a început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, şi al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;

- proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;

- există pistă de audit separată, detaliată şi completă a cheltuielilor care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană şi/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;

- ambele etape ale proiectului etapizat fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020.

- Perioada de implementare a proiectelor pentru etapa II se stabilește prin Contractul de finanțare, cu încadrare în termenul maxim de 31.12.2029, dar fără a depăși:

  - 36 de luni de la semnarea contractului pentru proiectele cu o valoare totala pentru etapa II mai mare sau egală cu 4 milioane euro;

  - 24 de luni de la semnarea contractului pentru proiectele cu o valoare totala pentru etapa II mai mică de 4 milioane euro,

cu excepția proiectelor cu ajutor de stat pentru care perioada de implementare a fost stabilită prin actele adiționale de etapizare semnate până la 31.12.2023.

Conform art.32, alin (5) din OUG 36/2023, proiectele/operaţiunile care fac obiectul etapizării, pentru care există contracte de finanţare încheiate, cu respectarea prevederilor naţionale şi ale Uniunii Europene, în baza unor scheme de ajutor de stat, trebuie să fie funcţionale, respectiv să fie finalizate fizic sau implementate integral şi să contribuie la obiectivele priorităţilor relevante înainte de termenul stabilit pentru prezentarea pachetului de asigurare pentru ultimul exerciţiu contabil al perioadei de programare 2021-2027. Conform prevederilor pct. 6 din Comunicarea Comisiei, un proiect/o operaţiune astfel etapizat(ă) este considerat(ă) în ansamblu şi este considerat(ă) finalizată numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral şi au contribuit la obiectivele priorităţilor relevante

- Necesarul de finanțare actualizat la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa II respectă prevederile OUG 36/2023 (după caz):

- art 6, alin (1), litera b) - privind stabilirea necesarului de finanţare pentru fiecare dintre proiectele care îndeplinesc condiţiile de etapizare;

- art 7, alin (5) - privind ajustarea necesarului de finanţare pentru etapa II a proiectelor/ operaţiunilor etapizate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

- art. 7, alin (5^1) – privind actualizarea preţurilor în cazul proiectelor etapizate de mobilitate în cadrul cărora au fost revizuite devizele generale de investiţii şi au fost atribuite contractele de lucrări înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023, dar numai în limitele care rezultă din aplicarea indicilor de cost în construcţii total, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

- Proiectul trebuie să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” („do no significant harm” – DNSH).

Proiectul trebuie să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” („do no significant harm” – DNSH).

- Proiectul se regăsește în cadrul unei strategii teritoriale 2014-2020 sau 2021-2027, cerință aplicabilă urmatoarelor apeluri:

Pentru apelul PR/SE/2024/ Etap/3.1 – se va face dovada că proiectele etapizate au fost incluse într-o strategie SIDU sau într-o strategie de dezvoltare teritorială adoptată pentru perioada 2014-2020; în cazul în care aceste proiecte nu au fost incluse într-o strategie teritorială, autoritatea locală/ județeană /ZM relevantă va revizui actualele strategii teritoriale 2021-2027 ținând cont de proiectele etapizate,  prin demonstrarea contribuției acestora la obiectivele acestor strategii.

Pentru apelul PR/SE/2024/ Etap/6.1 – se va face dovada că proiectele etapizate au fost incluse într-o strategie SIDU sau într-o strategie de dezvoltare teritorială adoptată pentru perioada 2014-2020, implementarea lor va fi monitorizată de către structura parteneriala de la nivelul SIDU/Strategie teritoriala; în cazul in care aceste proiecte nu au fost incluse într-o strategie teritoriala,  autoritatea județeană/locală/ZM relevantă va revizui actualele strategii teritoriale 2021-2027 și le va include,  ținând cont de contribuția acestora la obiectivele strategiilor.

Implementarea acestor proiecte va fi monitorizată de către structura partenerială de la nivelul județului/structurii locale/ZM.

Pentru apelurile PR/SE/2024/ Etap/3.1/ITI si PR/SE/2024/ Etap/6.1/ITI- pentru proiectele etapizate depuse în arealul ITI DD se va face dovada ca acestea au fost incluse în Strategia (Planul de Acțiune) ITI DD și implementarea lor va fi monitorizată de către structura partenerială de la nivelul ADI ITI DD.

Referitor la apelul PR/SE/2024/ Etap/6.2/ITI - a fost identificat un singur proiect pentru arealul ITI Delta Dunarii, pentru care etapa I s-a finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 7. Proiectul a fost inclus în Strategia (Planul de Acțiune) ITI DD,  implementarea acestuia va fi monitorizata de catre structura parteneriala de la nivelul ADI ITI DD.

IMPORTANT!

Referitor la eligibilitatea proiectului în legătură cu momentul realizarii recepției lucrărilor (după 01.01.2024, dar înainte de depunerea cererii de finanțare pentru finanțarea etapei II)  – pentru proiectele etapizate, data depunerii cererii de finanțare se referă la data inițială de depunere în cadrul POR 2014-2020 (etapa I a implementării) și nu la data semnării contractului de finanțare pentru etapa II în cadrul PR SE, astfel ca prevederile art. 63, alin (6) din RDC nu trebuie să fie interpretate separat pentru etapa II, ci pentru întreaga operațiune care a fost depusă la finanțare înainte de recepția lucrărilor.

# 6. INDICATORI DE ETAPĂ

Indicatorii de etapă sunt cei stabiliți de către beneficiari în cadrul Anexei 13 – Plan de monitorizare.

Indicatorii de etapă  reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este  monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau sub-activități din proiect, atingerea  unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară pre-stabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Indicatorii de etapă se pot raporta atât la stadiul pregătirii și derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor/ livrării dotărilor (după caz).

Solicitantul include în cererea de finanțare indicatorii de etapă selectați din Anexa 13 – Plan de monitorizare, aceștia reprezentând baza pentru stabilirea Planului de monitorizare care va fi anexă la Contractul de finanțare.

Conform OUG nr. 23/2023, indicatorii de etapă se raportează atât la stadiul pregătirii şi derulării procedurilor de achiziții, cât și la progresul execuției lucrărilor, precum și la stadiul financiar al proiectului.

Indicatorii de etapă se vor completa de către Solicitant în funcție de stadiul de implementare al proiectului finanțat din POR 2014-2020 la data de 31 decembrie 2023 (etapa I),  precum și de tipul activităților  rămase de realizat în cadrul etapei  II de implementare a proiectului.

În cazul în care toate achizițiile prevăzute a fi realizate în Cererea de finanțare anexă la contractul de finanțare aferent etapei I au fost finalizate până la data semnării contractului de finanțare pentru etapa II, indicatorii de etapă se vor raporta doar la progresul execuției contractului/contractelor de lucrări și/sau la închiderea contractului/ contractelor de furnizare sau de servicii.

Având în vedere faptul că data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a Contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării Contractului de finanțare.

# COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE

## 7.1.	Completarea formularului cererii

Documentația de finanțare este compusă din:

- Formularul cererii de finanțare, ale cărei secțiuni se completează în aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa 2 la prezentul ghid – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare,  prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste detalii vor fi disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

În formularul Cererii de finanțare se vor detalia informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și sustenabilitatea proiectului.

Notă:

Beneficiarul va completa secțiunea Buget – Domeniu de intervenție a cererii de finanțare selectând unul sau mai multe domenii de intervenție corespondente activităților proiectului etapizat în conformitate cu Anexa 1 Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PE SE 2021-2027.

- Anexele la cererea de finanțare – Toate documentele vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în MySMIS2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare.

Conform OUG nr. 23/2023, unele anexe sunt solicitate a fi depuse la momentul depunerii cererii de finanțare (a se vedea secţiunea 7.4), iar altele în etapa contractuală (secţiunea 7.6).

## 7.2	Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare, respectiv formularul cererii de finanțare și anexele acesteia enumerate la capitolele 7.4 si 7.6 fin ghid  trebuie să fie completate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

Nu sunt acceptate cereri de finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă.

## 7.3	Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanţare, secțiune a Formularului cererii de finanțare generată în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta. Corectitudinea, coerenţa documentelor şi informaţiilor financiare, precum şi justificarea acestora este esenţială în procesul de evaluare şi selecţie.

Atenție! În completarea bugetului cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se vor avea în vedere instrucțiunile de completare din Anexa 2 Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare.

Pentru corelarea bugetului cu devizul aferent Proiectului tehnic/Formulare F1/Devizul aferent ofertei câștigătoare – după caz- sau cu valoarea din contractul de furnizare atribuit, după caz, se va utiliza Anexa 3 Matricea de corelare a cheltuielilor din POR 2014-2020 cu PR SE 2021-2027, anexă la prezentul ghid. Devizul general se întocmește în baza metodologiei și modelului din HG nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Bugetul cererii de finanțare trebuie să respecte următoarele cerințe:

- să fie completat cu valorile aferente proiectului, Etapa II;

- să fie complet şi corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare;

- să fie corelat cu sursele de finanțare;

Atenție! Solicitanţii de finanțare se angajează de la depunerea cererii de finanțare să asigure necesarul de cofinanţare proprie, precum și necesarul de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

- să fie corelat cu devizul general faza PT/formularul F1/Devizul ofertei câștigătoare actualizat (după caz) şi cu devizul aferent etapei II și devizele pe obiecte aferente Etapei II;

- să aibă cheltuielile proiectului încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul GSF, cap. 5.3 Eligibilitatea cheltuielilor.

- să respecte structura bugetară (subcategoriile bugetare) aferentă ultimului buget aprobat prin act adițional încheiat /nota OI la contractul de finanțare aferent POR 2014-2020.

Atenție!

Bugetul proiectului se va completa pe baza necesarului de finanțare rezultat din Etapa I de implementare a proiectului (sumele rambursate din POR 2014-2020 nu vor fi incluse în bugetul proiectului).

## 7.4.	Anexele și documente solicitate la depunerea cererii

La depunerea cererii de finanțare se vor anexa doar documentele justificative, documente suport și anexele obligatorii specificate în cadrul prezentei secțiuni. Documentele și anexele enumerate mai jos, se vor transmite împreună cu cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+:

Documente solicitate la depunerea cererii de finanțare

- Documentele aferente cererii de finanțare Etapei I care sunt necesare pentru continuarea investiției în Etapa II

Solicitanții vor încărca în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ documente aferente proiectului existente în sistemul MySMIS2014/SMIS2014+, după cum urmează:

- formularul ultimei versiuni a cererii de finanțare din POR 2014 – 2020,

- contractul de finanțare cu toate anexele acestuia, precum și actele adiționale/notificările, inclusiv Nota OI încheiată conform Instrucțiunii AM POR nr. 207/2023, Nota OI încheiată conform Instrucţiunii 209 şi Notificarea încheiata conform Instrucţiunii 212 (dacă este cazul) şi/sau ultima modificare a bugetului proiectului,

- Proiectul tehnic, dacă există, împreună cu toate modificările şi completările, inclusiv cele care nu au fost notificate OI/AM;

- Autorizatia de construire;

- Nota de analiza privind stadiul tehnic al implementării proiectului la data de 31 decembrie 2023, asumat de reprezentatul legal și dirigintele de șantier acolo unde cazul, potrivit modelului din Anexa 1 la Instructiunea 214.

În scopul eficientizării procesului și a evitării erorilor de încărcare, OI POR 2014-2020 va pune la dispoziția beneficiarilor etapei I arhiva documentelor descărcate din sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+, aferente etapei I, cu semnătura electronică a reprezentaților OI POR 2014 – 2020.

Ulterior, solicitanții de finanțare pentru apelurile lansate în cadrul PR SE 2021 – 2027, vor încărca arhiva transmisă de reprezentanții OI în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sub semnătura electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare. Înainte de a fi încărcată, arhiva va fi verificată de solicitant și completată, dacă este cazul, cu documentele suplimentare mai sus menționate (în cazul în care acestea nu se regăsesc în arhiva descărcată din MySMIS2014/SMIS2014+).

- Declarația unică a solicitantului

La cererea de finanţare solicitantul transmite Declarația unică generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care confirmă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi a cerinţelor de conformitate administrativă. Prin Declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub incidenţa prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual şi falsul în declaraţii, solicitantul își asumă respectarea cerinţelor de ordin administrativ şi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Solicitantul va face dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute de ghid, în etapa de contractare, prin documente justificative. Declarația unică va fi generată din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/împuternicitul acestuia, dacă este cazul.

În situațiile excepționale prevăzute la capitolul 4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor, în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană împuternicită, Declarația/Declarațiile unică/unice va/vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă a împuternicitului.

Atenție! Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în Declarația unică se dovedește de către solicitant, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul prezentului capitol.

- Formularul digital al cererii de finanțare etapa II - este generat din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se completează în conformitate cu prevederile de la capitolul 7.1 Completarea formularului cererii din cadrul prezentului ghid și în conformitate cu instrucțiunile de completare din cadrul Anexei 2 nstrucțiuni completare formular cerere de finanțare.

- Documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/membru de parteneriat, dacă acesta s-a modificat de la momentul semnării contractului de finanțare din cadrul POR 2014-2020;

- Documentul doveditor a calității de reprezentant legal pentru solicitantul de finanțare, inclusiv pentru membrii parteneriatului, dacă este cazul: Încheiere civilă validare alegere primar/președinte consiliu județean/Actul de numire a conducatorului institutiei/Hotărârea/ordinul/decizia/alt act administrativ de numire a reprezentantului legal al autorității publice centrale, după caz, dacă există modificări de la momentul semnării contractului de finanțare din cadrul POR 2014- 2020/de la data semnării ultimului act adițional aferent etapei I.

- Dovada respectării principiilor DNSH

- Nota privind analiza măsurilor DNSH aferente investiției, Anexa 18, însoțită de (după caz):

- Analiza DNSH și/sau documente justificative care să demonstreze realizarea măsurilor compensatorii/de atenuare privind îndeplinirea principiului DNSH;

- documente justificative care atestă implementarea de măsuri compensatorii, în cazul în care beneficiarul face dovada măsurilor compensatorii prin activități implementate în afara proiectului etapizat, sub rezerva ca acestea să nu fie declarate măsuri compensatorii declarate în cadrul altor proiecte.

- Pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurile de proiecte care vizeaza Mobilitatea urbana (3.1) si Drumurile judetene (4.1), solicitantul va prezenta Studiu de imunizare, din care vor rezulta măsurile compensatorii privind abordarea DNSH.

Beneficiarul este obligat să justifice în secțiunea dedicată din cererea de finanțare modul în care proiectul răspunde cerințelor DNSH și, dacă este cazul, cum se vor implementa măsurile compensatorii/suplimentare.   Acestea trebuie sa fie adecvate și vor fi suportate de beneficiar fie în afara proiectului etapizat, fie în cadrul acestuia. Măsurile de atenuare trebuie să fie specifice proiectului și să demonstreze o legătură clară cu investiția principală în ceea ce privește locația și timpul (nu mai târziu de finalizarea proiectului care face obiectul etapizării). Măsurile de atenuare propuse depind de stadiul de implementare a proiectelor etapizate și a contractelor existente; în cazul în care progresul financiar este încă minim, abordarea DNSH este similară ca în cazul unui proiect nou propus a fi finanțat in cadrul apelurilor deschise pentru PR SE 2021-2027.

- Mandatul special/împuternicirea specială pentru semnarea anumitor documente anexate la cererea de finanțare (dacă este cazul), conform legii.

Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens:

- Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție etc.);

- Pentru declarațiile solicitate în nume personal, precum şi pentru certificarea aplicației, nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o persoană împuternicită. Acestea trebuie să fie semnate de către reprezentantul legal al solicitantului / înlocuitorul de drept.

- Dovada includerii proiectului intr-o strategie teritorială - pentru proiectele care se depun pe apelurile deschise prin PR SE 2021-2027 pe Obiectivul de politică 2 / 5

- extras din Strategia teritorială 2014-2020 în care poate fi identificat proiectul, împreună cu Hotărârea de aprobare a Strategiei;

sau

- extras din Strategia teritorială 2021-2027 în care se regăsește proiectul (pentru proiectele care contribuie la Obiectivele de politică 2 (Acțiunea 3.1) și 5 (Acțiunile 6.1 și 6.2) – pentru cazul în care proiectele nu au fost incluse într-o strategie de dezvoltare teritorială 2014-2020 - se va depune extras din strategia de dezvoltare teritorială 2021-2027 în care poate fi identificat proiectul, împreună cu Hotărârea de aprobare a Strategiei.

Pentru apelurile dedicate ITI DD raportarea se va face la Strategia (Planul de Acțiune) ITI Delta Dunării.

- Anexa 16 la prezentul ghid - Situație sume solicitate POR 2014 - 2020 și sold rămas PR SE 2021 – 2027.

- Pentru proiectele etapizate de mobilitate care solicită includerea în categoria cheltuielilor eligibile a actualizarilor de prețuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 180/07.06.2024 - Devizul general actualizat prin aplicarea indicilor de cost în construcţii total, conform dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

- Devizul general actualizat în cazul ajustării conform OUG 64/2022, după caz.

- Actul adițional/actele adiționale la contractul de execuție lucrări semnat/semnate la data depunerii cererii de finanțare pentru etapa II a proiectului din care reiese valoarea rezultată din ajustarea prețului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu documentele detaliate în cadrul art. 10 din OUG nr. 64/2022, în situația în care nu au fost transmise și verificate de OI POR în cadrul perioadei de programare 2014-2020.

Pentru suplimentarea rezervei de implementare (conform OUG 64/2022), se va depune actul adițional la contractul de achiziție lucrări, împreuna cu documentele justificative privind efectuarea de plăți de minimum 75% din valoarea rezervei de implementare aprobată.

- Bugetul proiectului (Anexa 19) conform valorilor pentru etapa II din MySMIS2021/SMIS 2021+

- Anexa 21 Pista de audit - se va depune odata cu cererea de finantare pentru etapa II, completata cu informatii legate de facturile și sumele rambursate/de rambursat aferente etapei I.

Documentul se va depune actualizat/completat la fiecare cerere de rambursare/plata ce va fi depusa la AM PR SE pentru finantarea etapei II a proiectului.

- Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului/lider ul de parteneriat privind conformitatea cu originalul a documentelor încărcate în MySMIS2021/SMIS 2021+, Anexa 20

- Alte documente (dacă este cazul)

NOTĂ:  Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat, se vor depune doar Declarația unică și documentele preluate de pe platforma MySMIS2014.

AM PR SE își rezervă dreptul de a solicita orice tip de informații/documente care pot să conducă la clarificarea unor aspecte identificate pe parcursul procesului de contractare.

## 7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare este compusă din:

- Formularul Cererii de finanțare ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ conform Anexei 2, Instructiuni de completare a cererii de finantare. Certificarea aplicației va fi semnată numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

- Anexele la cererea de finanțare, care vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001.

## 7.6.	Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

- Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, al solicitantului/partenerilor, dacă este cazul, din care să reiasă că solicitantul/partenerii și-a /și-au achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni în cuantumul stabilit de legislația în vigoare. Certificatele de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

- Certificat de cazier fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale, la momentul verificării. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat/toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest document.

- Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului/partenerului, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

- Hotărârea / Decizia de aprobare a proiectului pentru etapa II

Se va depune Hotărârea de aprobare a proiectului actualizată sau Decizia de aprobare a proiectului pentru etapa II, în funcție de situație (ex: hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul PR SE 2021-2027, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens) (Anexa 17 la prezentul Ghid)

Atenţie! În cazul proiectelor în care sumele aferente au fost modificate în baza OUG 64/2022, se va depune Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați.

- Planul de monitorizare al proiectului (Anexa 13 la prezentul ghid)

- Graficul de rambursare – modul în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, Front Office – Modul Contractare. Se vor completa informațiile privind cererile de prefinanțare/plată/rambursare din cadrul proiectului.

- Formularul bugetar "Fişa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu HG nr. 829/2022. Se va utiliza modelul prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul în curs, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziţie Justă și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

- Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare - Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG nr. 829/2022. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene, pentru solicitantul de finanțare. Se va completa în conformitate cu prevederile HG Nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziţie Justă, respectiv Anexa 1 la HG Nr. 829/2022.

## 7.7.	Renunțarea la cererea de finanțare

Pe tot parcursul procesului de contractare a etapei II a unui proiect etapizat, un solicitant are dreptul de a renunța la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana împuternicită al/a solicitantului, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

# PROCESUL DE EVALUARE, SELECŢIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

Având în vedere că prin apelurile de proiecte lansate în cadrul Ghidului se finanțează proiecte pe baza unei liste de proiecte etapizate identificate în cadrul Programului Operațional Regional apelurile de proiecte fiind necompetitive, acestea parcurg doar procesul de verificare administrativă și eligibilitate și compatibilizare cu PR SE 2021-2027.

Apelurile de proiecte sunt adresate exclusiv solicitanților la finanțare identificați anterior și predefiniți în cadrul prezentului Ghid, conform Anexei 1 la prezentul Ghid.

Atenție! În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestuia, procesul de compatibilizare cu PR SE 2021-2027 poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare.

## 8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecţie și contractare

Pentru proiectele etapizate care au fost selectate în conformitate cu regulile perioadei de programare 2014-2020 și care urmează să fie etapizate în conformitate cu articolul 118a din RDC 2021-2027, AM PR SE nu trebuie să stabilească criterii de selecție și să aplice proceduri de selecție în conformitate cu articolul 73 (1) și (2) CPR 2021-2027, ci doar face o selecție bazată numai pe condițiile prevăzute la articolul 118a CPR 2021-2027, acordând sprijin direct proiectelor etapizate.

Principalele etape ale procesului pe care îl parcurge cererea de finanțare de la depunere și până la contractare sunt:

- Evaluare tehnică si financiară – având în vedere că evaluarea tehnică și financiară s-a desfășurat în etapa I a proiectelor etapizate și finanțate prin POR 2014-2020, în etapa II evaluarea tehnică și financiară se face prin completarea unei Grile simplificate (Anexa 5 Grila ETF pentru etapa II)

- Contractare proiecte  -  etapă în cadrul căreia solicitanții de finanțare trebuie să facă dovada celor declarate prin Declarația unică a solicitantului, anexa la prezentul Ghid, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate  și  îndeplinirii tuturor condițiilor pentru încheierea contractului de finanțare (Anexa 7 Grila de contractare)

În cadrul etapelor de verificare se pot solicita clarificări în condițiile prevăzute de prezenta Ghid. Dacă solicitantul finanțării nu răspunde la clarificări, AM are dreptul de a respinge cererea de finanțare depusă în cadrul prezentului apel.

Inducerea în eroare a instituțiilor care gestionează fonduri europene inclusiv furnizarea de informații eronate și/sau contradictorii , se pedepsesc conform legii.

## 8.2.	Conformitate administrativă - DECLARAŢIA UNICĂ A SOLICITANTULUI

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în prezentul Ghid, sunt asumate prin Declarația unică a solicitantului care se depune odată cu cererea de finanțare.

După completarea acesteia, se poate genera, semna și încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, moment în care se poate valida cererea de finanțare. Dacă solicitantul nu completează integral Declarația unică, aceasta nu va putea fi generată și prin urmare nu va putea fi validată cererea de finanțare pentru încărcarea ei în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În situațiile în care anexele cererii de finanțare sunt transmise de către o persoană împuternicită, acestea vor fi semnate de persoana împuternicită cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.

## 8.3.Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)

Nu se aplică prezentului apel de proiecte.

## 8.4. Etapa de verificare/compatibilizare a cererii de finanțare

Pentru proiectele etapizate, evaluarea tehnică și financiară a avut loc la contractarea prin POR 2014-2020 și nu va fi reluată în etapa II, unde se va completa o grilă simplificată de evaluare tehnico-financiare (Anexa 5 la prezentul Ghid) în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pentru a putea transfera informațiile și documentele aferente proiectelor în sistemul informatic.

## Aplicarea pragului de calitate

Nu se aplică prezentului apel de proiecte.

## Aplicarea pragului de excelență

Nu se aplică prezentului apel de proiecte.

## Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare.

Rezultatul evaluării tehnice şi financiare  se comunică solicitantului, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

## 8.8.	Contestații

Împotriva deciziei de respingere a rezultatului evaluarii tehnico-financiara/finanțării se poate formula contestație pe cale administrativă, care se va depune  la AM, în termenul de 30 zile lucrătoare, calculat de la data de la primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Contestaţia se formulează în scris va cuprinde:

a) datele de identificare ale solicitantului: denumire, sediu, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condiţiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și a cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;

b) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;

c) obiectul contestației;

d) criteriul/criteriile contestate;

e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;

f) semnătura reprezentantului legal/împuternicit al solicitantului.

Contestația va fi însoțită de documente pe care contestatarul le consideră necesare în motivarea acesteia. Constestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la respingerea proiectului. Contestația și documentele anexate vor fi numerotate si opisate.

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR SE o va considera neîntemeiată. Contestaţiile, inclusiv documentele suport, se trimit prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, meniul Contestații, în conformitate cu instrucțiunile de completare din Manualul de utilizare MySMIS.

Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data înştiinţării de către AM PR SE a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție.

Notă! Contestațiile depuse după termenul de 30 zile menționat anterior vor fi respinse, rezultatul obtinut în cadrul procesului de evaluare şi selecţie fiind menţinut.

Comitetul de soluționare a contestațiilor soluționează contestația prin decizie motivată, în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data înregistrarii acesteia la AM, data care nu poate depasi 5 zile lucratoare de la data transmiterii constestatiei prin sistemul informatic MySMIS 2021/MySMS 2021+.

Decizia de solutionare a contestatiei se comunica solicitantului/liderului de parteneriat după caz prin grija AM, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/MySMS 2021+.  Decizia AM privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AM o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect.  Împotriva deciziei emisă, solicitantul poate formula plângere în termenul prevăzut de lege la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației la AM. Înregistrarea acestui document se va face tot în registrul de contestații. Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Notă! Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte pentru care AM a luat o decizie favorabilă.

## Contractarea proiectelor

Conform OUG nr. 36/2023 Art. 9 alin. (3) modificat, AM PR SE încheie contracte de finanțare (Anexa 12 – model orientativ)/ semnează acte adiționale la contractele de finanțare 2014-2020 încheiate în baza unor scheme de ajutor de stat pentru etapa II a proiectelor care îndeplinesc cerințele de etapizare, cu asigurarea continuității implementării, în condițiile prevăzute de art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7—9 din OUG nr. 36/2023, la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de executat și în limita valorii alocate din fonduri externe nerambursabile și a cofinanțării bugetului de stat în condițiile prevăzute de art. 15 din OUG nr. 133/2021.

### Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate (cu excepția proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat) se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PR SE din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În etapa de contractare, în condițiile din Ghidul solicitantului, solicitanților li se solicită de către AM PR SE, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate din Ghidul Solicitantului (Anexa 7 – Grila de contractare).

Solicitantul are obligația de a transmite documentele obligatorii solicitate în etapa de contractare, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării.

După primirea tuturor documentelor obligatorii solicitate, AM va verifica și poate solicita clarificări în etapa de contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal şi nediscriminării.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform prezentului ghid, cererea de finanțare va fi respinsă.

În acest sens, solicitantul trebuie ca la apariția oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate să o aducă la cunoștința AM PR SE în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

NOTĂ: Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat, pentru cazurile în care s-au semnat acte adiționale, nu se mai parcurge etapa de verificare a eligibilității.

### Decizia de acordare/respingere a finanțării

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM va emite decizia privind contractarea proiectului sau respingerea proiectului din etapa de contractare.

Pentru proiectele selectate, în baza deciziei de aprobare a finanțării AM va proceda la încheierea contractului de finanțare, la demararea fluxului de avizare internă în vederea încheierii contractului de finanţare. În baza deciziei de aprobare a finanțării, AM va proceda la încheierea contractului de finanțare.

AM emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în ghidul solicitantului:

- solicitantul nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea şi corespund cerințelor ghidului solicitantului;

- solicitantul nu transmite documentele obligatorii solicitate în etapa de contractare în termenul mentionat mai sus, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde la clarificări în termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări.

Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, iar împotriva deciziei de respingere a finanțării, solicitantul poate formula contestație pe cale administrativă, la autoritatea de management, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Proiectele respinse în această etapă procedurală pot fi redepuse în cadrul acestui apel de proiecte, cu respectarea termenului limita de depunere a cererilor de finanțare. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

### 8.9.3	Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este documentul care definește modul în care se va urmări progresul etapei II a proiectului. Este elaborat de solicitant în faza de contractare și devine parte integrantă a contractului de finanțare.

Planul de monitorizare conține următoarele informații:

- Indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, pe baza cărora se realizează monitorizarea și evaluarea progresului proiectului.

- Condițiile și documentele justificative necesare pentru a evalua și a proba îndeplinirea indicatorilor de etapă.

- Valorile țintă finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse la finalul proiectului.

AM verifică și validează indicatorii de etapă din planul de monitorizare. Această verificare se bazează pe informațiile din cererea de finanțare și, eventual, pe informații suplimentare solicitate beneficiarului.

### 8.9.4.	Semnarea contractului de finanțare/ a actelor adiționale

Contractul de finanțare/actul aditional se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitant/liderul de parteneriat.

Formularul cererii de finanțare completat și anexele la aceasta vor face parte integrantă din contractul de finanțare/actul adițional ca anexe la acesta.

Semnarea contractului/actului adițional de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării.

# 9.ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, „un conflict de interese există în cazul în care „exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane” implicate în execuția bugetului „este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”.

Un conflict de interese poate apărea chiar dacă persoana nu beneficiază efectiv de situație, întrucât este suficient ca circumstanțele să compromită exercitarea funcțiilor sale în mod obiectiv și imparțial. Cu toate acestea, astfel de circumstanțe trebuie să aibă o anumită legătură identificabilă și individuală cu aspectele concrete ale conduitei, comportamentului sau relațiilor persoanei (sau un impact asupra acestor aspecte). Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și egalității de tratament.

Solicitanții/beneficiarii au următoarele obligații, sub sancțiunile prevăzute în legislația specifică de la data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului:

- Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților.

- Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale.

- Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 15 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, precum și celelalte prevederi legale aplicabile.

- Mențiunile anterioare se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților solicitantului/ beneficiarului, precum și angajaților AM implicați în realizarea prevederilor contractului de finanțare.

- Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese și să informeze AM, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

AM își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul.

# ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitanții de finantare iși vor exprima acordul în cadrul Declarației unice cu privire la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal / ale instituției pe care o reprezintă, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

# ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

## 11.1 Rapoartele de progres

Rapoartele de progres sunt acele documente întocmite de beneficiari și transmise prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, rolul acestora fiind de a prezenta în mod regulat informații referitoare la stadiul implementării proiectului. Rapoartele de progres (Anexa 10 la prezentul Ghid) transmise de beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului etapa II, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, rezultatele obținute, indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării, stadiul/realizarea indicatorilor de etapă și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul implementării.

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, beneficiarii au obligația de a depune un Raport de progres final. Rapoartele de progres finale se vor transmite la AM prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării proiectului.

În perioada de durabilitate, beneficiarul elaborează anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției, precum și sustenabilitatea proiectului.

Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați fără o justificare adecvată avizată de AM. Diminuarea nejustificată a indicatorilor atrage după sine reducerea proporțională, conform OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestor, cu modificările și completările ulterioare, asupra valorii nerambursabile acordate.

Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care au făcut obiectul procesului de evaluare și contractare nu pot fi modificate.

## 11.2 Vizitele de monitorizare

În cadrul activității de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul PR SE 2021-2027, se vor realiza următoarele tipuri de vizite la fața locului:

- vizite la fața locului pe parcursul implementării;

- vizită finală la fața locului;

- vizite la fața locului ex-post (post-implementare);

- vizite la fața locului speciale (ad-hoc).

Vizitele la fața locului au ca scop:

- verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă;

- verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;

- verificarea realității investiției;

- identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de competență;

- identificarea elementelor de succes ale proiectului;

- verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;

- verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;

- verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;

- verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).

La nivel AM PR SE se va completa Anexa 11 Raport de vizita monitorizare.

## 11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, a indicatorilor de realizare și de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare și vor face obiectul principal al monitorizării implementării proiectului de către AM.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare etapa II, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

În situația nerealizării acestora, AM adoptă și implementează, în baza unei analize și a riscurilor identificate, măsuri de remediere și măsuri corective în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului etapa II pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare.

Contractul de finanțare include prevederi cu caracter obligatoriu privind măsurile corective care pot fi aplicate în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare.

AM va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va sprijini beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și autoritatea de management cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului precizat anterior.

În cazul nerespectării termenului de raportare a realizării indicatorului de etapă prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, autorității de management deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar autoritatea de management înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă.

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, în funcție de riscurile identificate.

Cu excepția primului indicator de etapă pentru etapa II de implementare a proiectului, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR SE poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, în mod gradual, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare următoarele măsuri:

- întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060;

- respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);

- aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;

- suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;

- rezilierea contractului de către AM.

Sumele respinse în condițiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, autoritatea de management poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 38 din OUG nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Planul de monitorizare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

# ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Mecanismele cererilor de prefinantare, plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanţare se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/17.12.2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Conturile necesare implementarii mecanismului cererilor de plata, precum si cele necesare incasarii sumelor prin cereri de prefinantare si de rambursare, sunt enumerate in H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Mai jos, sunt prezentate succint mecanismele utilizate de AM, in decontarea cheltuielilor realizate de Beneficiari in implementarea proiectelor.

## 12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Mecanismul cererilor de prefinanțare este reglementat de cap IV, art. 18-20 din O.U.G. nr. 133/17.12.2021 și prin H.G. nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/17.12.2021.

Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare așa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanțare.

Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se acordă în tranșe procentuale din valoarea eligibilă a contractului de finanțare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data depunerii cererii de prefinanțare.

## 12.2 Mecanismul cererilor de plată

Beneficiarul are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile conform contractului de finanțare etapa II, în baza facturilor (altor documente justificative echivalente facturilor) acceptate la plată și neplătite. Cererea de plată însoțită de documentele justificative se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Beneficiarii, alții decât instituțiile publice finanțate integral/parțial din venituri proprii/din bugetele locale, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile solicitate la decontare prin cererea de plată conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii de plată.

## În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.

## 12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului conform contractului de finanțare.

Cererea de rambursare însoțită de documentele justificative se depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data plății se consideră data debitării contului bancar al beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finală se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului.

## 12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Beneficiarul are obligaţia de a respecta - Graficul cererilor de rambursare/ plată privind estimarea depunerii cererilor de rambursare/plată, precum și de actualizare a acestuia în funcție de sumele decontate.

Modificările intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor se pot face printr-o notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM.

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare.

În vederea asigurării unui proces eficient de verificare/control/audit, a optimizării fluxurilor financiare la nivelul PR SE 2021-2027 și a evitării întârzierilor în efectuarea plăților, cererile de prefinanțare/rambursare/plată se vor depune de beneficiar în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare a cheltuielilor.

## 12.5 Vizitele la fața locului

AM efectueaza vizite in teren pentru verificarea realitatii cheltuielilor solicitate/autorizate. In acest scop se vor identifica pe teren:

- documentele justificative originale aferente cheltuielilor eligibile ce au fost incluse spre decontare în cererile de rambursare;

- existența unui sistem de codificare contabilă separată pentru proiect și a înregistrării tuturor elementelor proiectului în contabilitate, inclusiv verificarea corespondenței cu bugetul proiectului;

- păstrarea tuturor documentelor originale legate de proiect, inclusiv existenţa pe facturile de plată originale a codului proiectului şi a sumelor decontate parţial;

- bunurile/serviciile/lucrările dacă au fost livrate/prestate/executate în conformitate cu contractul de achiziții;

- proiectul nu a mai primit finanţare din alte fonduri nerambursabile – facturile originale au înscrise codul SMIS al proiectului şi „Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin PR SE 2021 - 2027”;

- publicitatea proiectului;

- indeplinirea indicatorilor de rezultat si iesire (se vor verifica datele din ultimul raport de progres depus de beneficiar in SMIS).

# 13. MODIFICAREA GHIDULUI

## 13.1.	Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului

Prevederile din cadrul prezentului ghid se raportează la legislația în vigoare.

Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM să solicite beneficiarilor etapei a II-a proiectelor etapizate documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

Beneficiarii proiectelor etapizate au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite ulterior lansării prezentului ghid.

## 13.2.	Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

Pentru aplicare celor menționate la secțiunea 13.1, AM poate emite unul sau mai multe corrigendum-uri sau instrucțiuni de modificare/completare a prevederilor prezentului ghid, cu obligația specificării în cadrul acestora a condițiilor tranzitorii pentru proiectele aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare, selecție și contractare.

În funcție de modificările intervenite, AM PR SE se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid pentru proiecte etapizate.

# 14.	ANEXE

Anexa 1 Lista proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR SE 2021-2027

Anexa 2 Instrucțiuni de completare a cererii de finantare

Anexa 3 Matricea de corelare a cheltuielilor din POR 2014-2020 cu PR SE 2021-2027

Anexa 4a Declarația unica a solicitantului pentru proiect etapizat, Etapa II

Anexa 4b Declarația unica a solicitantului pentru proiect etapizat, Etapa II, AS

Anexa 5 Grila ETF pentru etapa II

Anexa 6 Matrice de corelare între bugetul proiectului şi devizul general al investiţiei

Anexa 7 Grila de contractare

Anexa 8 Indicatori PRSE 2021-2027 pentru etapizate

Anexa 9 Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a nu aduce prejudicii semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice în cadrul PR Sud-Est 2021-2027, inclusiv pentru proiectele etapizate

Anexa 10 Raportul de progres

Anexa 11 Raportul de vizita monitorizare

Anexa 12 a Contract de finanțare – conditii generale şi specifice

Anexa 13 Plan de monitorizare

Anexa 14 Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)

Anexa 15 Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul în operațiunii a cărei cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)

Anexa 16  Situație sume solicitate POR 2014 - 2020 și sold rămas PR SE 2021 – 2027

Anexa 17 Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului etapa II

Anexa 18  Notă privind analiza măsurilor DNSH aferente investitiei

Anexa 19 Bugetul proiectului

Anexa 20 Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului/lider ul de parteneriat privind conformitatea cu originalul a documentelor încărcate în mysmis2021

Anexa 21 Pista de audit

COMUNICARE A COMISIEI Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020) (2022/C 474/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1214(01)

Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 159), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul FAST CARE (UE) 2022/2039.